## Sheet1
附件1
2024年度政府专项债券项目绩效自评结果情况表
主管部门名称 | 项目单位名称 | 债券项目名称 | 2024年获得专项债券额度 | 截至2024年末项目实施进展情况 | 绩效自评等级 | 备注
桂林市雁山区财政局 | 广西雁南飞科技发展有限公司 | 桂林市雁山区罗汉果“世界之窗”产业集群及科研中心项目一期 | 7500万元 | 该项目2023年07月开工建设，现1#楼主体建设及精装修、水电消防及设备安装、绿化及道路管网、网络及监控设备等各项工程已全部完成，项目已进行了三方预验收及消防预验收，现对预验收发现的问题进行整改中。 | 一等
桂林市雁山区财政局 | 桂林市雁山区丰年农业投资有限公司 | 桂林市雁山区罗汉果科研中心和示范基地项目 | 7500万元 | 截至2025年5月31日，到位7500万，已支付7500万，支付率100%。项目进展情况:（1）一期:占地面积250亩，工程造价2254余万元。2023年12月15日已竣工验收，结算资料已提交，正在财政审核。（2）二期:物联中心建筑面积1130平方米，新建分拣中心建筑面积288平方米，管理用房建筑面积1040平方米，智能温室建筑面积6720平方米。工程造价15728669.97元。2024年12月26日已竣工验收，正在进行竣工结算。（3）物联中心、管理用房精装修: 物联中心建筑面积1130平方米，管理用房建筑面积1040平方米。工程造价4732237.10元已完工，于2025年4月30日竣工验收。（4）大门:预算价约850000元。钢结构已完成，外立面铝板幕墙安装完成。（5）游客中心:建筑面积513.56平方米，正在做预算。外立面改造及外墙饰面已完成，室内精装修施工及室外配套景观施工已基本完成。 | 一等
桂林市雁山区财政局 | 桂林市盛昌旅游产品开发有限责任公司 | 桂林市雁山区奇峰创业园冷链物流仓储基地项目 | 2000万元 | 截至2025年5月31日，到位2000万，已支付2000万，支付率100%。本项目建设总建筑面积为10490.1m²，建设内容包括:2#冷库 4734.9m²，3#冷库 4608 m²，5#业务用房1123.2m²,门卫室24m2。本项目配套建设园区场地硬化、停车场、绿化、围墙、大门、室外给排水、电力、电信、燃气、消防、无障碍设施等内容。项目投资5079.61万元，其中:工程费用3038.28万元，工程建设其他费用1592.15万元，预备费370.43 万元。工程进度：其中冷链2#厂房已经竣工；3#厂房完成主体钢构及室内地面硬化；5#办公楼已封顶及外墙漆施工；室外市政工程完成80%。 | 一等
备注：绩效自评等级请按照“优（一等）”、“良（二等）”、“中（三等）”、“差（四等）”进行填报并公开。