## 自留版12.24
雁山区2023年度衔接资金项目实施计划完成情况表
单位：万元
序号 | 乡镇 | 村委 | 项目名称 | 主管部门 | 建设内容 | 资金安排 | 资金拨付 | 完工情况
|  |  | 合计 |  |  | 5770.11 | 5446.4461
1 | 雁山镇 | 三立村 | 雁山镇三立村委果蔬分拣处理平台工程 | 乡村振兴局 | 新建钢结构大棚552.89平方米、硬化地面702平方米等 | 49.51 | 49.51 | 已完工
2 | 雁山镇 | 茶江村 | 雁山镇茶江江口村蔬菜种植基地内背字头至岗上产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化732米，路面3.5米，两边设置0.5片石路肩 | 60.88 | 60.88 | 已完工
3 | 雁山镇 | 东立村 | 雁山镇东立村委鸡养殖基地东田村后至羊田金山口产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化668米，路面3.5米，两边设置0.5片石路肩 | 78.96 | 78.96 | 已完工
4 | 雁山镇 | 东立村 | 雁山镇东立东田村瓜类种植基地麦车田至大河边三面光水渠新建工程 | 乡村振兴局 | 新建水渠（2段）总长204米 | 23.5 | 23.5 | 已完工
5 | 雁山镇 | 兴隆村 | 雁山镇兴隆水源堡村山背水库柑橘种植基地内产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化1691米，路面3.5米，两边设置培土路肩 | 157.43 | 157.43 | 已完工
6 | 雁山镇 | 周家村 | 雁山镇周家村瓜类种植基地大茅地至野岭口产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化长840米，路面3.5米，两边设置0.5片石路肩 | 62.24 | 62.24 | 已完工
7 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安蔬菜种植基地罗洪桥至黄宿桥产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化1744米，路面3.5米，两边设置0.5片石路肩 | 118.73 | 118.73 | 已完工
8 | 雁山镇 | 茶江村 | 雁山镇茶江村果蔬交易平台 | 乡村振兴局 | 新建钢结构大棚278.6平方米 | 18.23 | 18.23 | 已完工
9 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林老村竹里坪至石头塘道路硬化工程 | 乡村振兴局 | 硬化道路长178米，路面宽3.5米，两边设置0.5米片石路肩 | 18.22 | 18.22 | 已完工
10 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安珠山村特色家禽养殖示范项目以奖代补 | 乡村振兴局 | 支持建设养殖鸡棚舍、仓库、鸡粪发酵仓、生产管理用房、配电房等，配置养鸡笼架等现代配套设施及引进新技术等 | 140 | 140 | 已完工
11 | 雁山镇 | 东立村 | 雁山镇东立立家岗村蔬菜种植基地牛路桥至北口三面光水渠新建工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠145米 | 27.26 | 27.26 | 已完工
12 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林村委枫林老村人饮新建工程 | 乡村振兴局 | 新建25m高50m³水塔1座及抽水泵房1座、增压泵房等，输配水管总长5161米 | 64.76 | 21.71 | 已完工
13 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林村委留田村人饮新建工程 | 乡村振兴局 | 安装输配水管总长4527米 | 25.08 | 25.08 | 已完工
14 | 雁山镇 | 周家村 | 雁山镇周家村根茎薯芋类种植基地鬼仔窝至文化室产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化475米，两侧设置0.5米宽片石路肩 | 37.08 | 37.08 | 已完工
15 | 雁山镇 | 三立村 | 雁山镇三立旦家大村柑橘种植基地水曹里至六塘产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化573米，两侧设置0.5米宽培土路肩 | 40.95 | 40.95 | 已完工
16 | 雁山镇 | 三立村 | 雁山镇三立新村瓜类种植基地石坑底至十字塘产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化106米，两侧设置0.5米宽片石路肩 | 13.85 | 13.85 | 已完工
17 | 雁山镇 | 三合村 | 雁山镇三合旧宅村蔬菜种植基地村委路口至乌龟背道路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化243米，两侧设置0.5米宽片石路肩 | 22.32 | 22.32 | 已完工
18 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林老村蔬菜种植基地内洗衣塘至瓦窑底产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化642米，两侧设置0.5米宽片石路肩 | 80.88 | 80.88 | 已完工
19 | 柘木镇 | 苏家村 | 柘木镇苏家村委龙潭村滚水坝工程 | 乡村振兴局 | 新建一座小型滚水坝 | 10.28 | 10.28 | 已完工
20 | 柘木镇 | 何家村 | 柘木镇何家东山村黄吉岭滚水坝附属工程 | 乡村振兴局 | 新建小型滚水坝附属设施等 | 8.67 | 8.67 | 已完工
21 | 柘木镇 | 苏家村 | 柘木镇苏家白竹境东村抽水房盖板涵新建工程 | 乡村振兴局 | 新建一座盖板涵 | 14.46 | 14.46 | 已完工
22 | 柘木镇 | 李家村 | 柘木镇李家村委李家村抽水泵站项目 | 乡村振兴局 | 新建一个抽水池及附属工程等 | 22.46 | 22.46 | 已完工
23 | 柘木镇 | 苏家村 | 柘木镇白竹境西村草莓产业种植基地内石头根至白竹塘水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建水渠长382米 | 95.56 | 86.38 | 已完工
24 | 柘木镇 | 柘木村 | 柘木镇柘木大井头村水稻蔬菜产业种植基地内通乡油路至农械场产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化长658米，修建盖板水沟约585米 | 115.5 | 92.76 | 已完工
25 | 柘木镇 |  | 柘木镇2023年抗旱灌溉找水打井工程 | 乡村振兴局 | 打抗旱水井共4口,其中苏家村委东开村1口、大桥村1口，何家村委东山村1口，界头村1口。 | 56 | 56 | 已完工
26 | 柘木镇 |  | 柘木镇2023年人饮找水打井工程 | 乡村振兴局 | 打人饮水井共3口，其中苏家村委大桥村1口，何家村委瓮里村1口，李家村委李家村1口。 | 24 | 24 | 已完工
27 | 柘木镇 | 窑头村 | 柘木镇窑头下村水稻蔬菜产业种植基地内雷达站至南湾河水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠251米 | 27.24 | 27.24 | 已完工
28 | 柘木镇 | 苏家村 | 柘木镇苏家白竹境东村草莓产业种植基地内山岔口至文化室水渠工程 | 乡村振兴局 | 修建三面光水渠356米 | 23.66 | 23.66 | 已完工
29 | 柘木镇 | 苏家村 | 柘木镇苏家村果蔬产业种植基地内李何路至庙门岭产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化长622米，路面3.5米，两边设置土路肩 | 34.48 | 34.48 | 已完工
30 | 柘木镇 | 苏家村 | 柘木镇苏家大桥村果蔬产业种植基地内烧灰嵅至牛桥水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠466米 | 20.04 | 20.04 | 已完工
31 | 柘木镇 | 何家村 | 柘木镇何家村委东山村水稻产业种植基地内大路上至挑水桥水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建水渠210米 | 51.46 | 51.46 | 已完工
32 | 柘木镇 | 禄坊村 | 柘木镇禄坊村委禄坊洲村水稻产业种植基地内马头山至岩门口水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建水渠2096米 | 36.01 | 36.01 | 已完工
33 | 大埠乡 | 陶家村 | 大埠乡陶家村斗头堰坝修建工程 | 乡村振兴局 | 新建小型蓄水堰坝总长为56米，高1.6米，宽3米，堤长94米 | 62.19 | 62.19 | 已完工
34 | 大埠乡 | 八恺村 | 雁山区大埠乡八恺村委把盏山村新建饮水工程 | 乡村振兴局 | 新建水池一座、抽水泵房一座及输配水管等 | 47.36 | 47.36 | 已完工
35 | 大埠乡 | 八恺村 | 雁山区大埠乡八恺村委西隆村新建饮水工程 | 乡村振兴局 | 新建水池一座、抽水泵房一座及输配水管等 | 42.79 | 42.79 | 已完工
36 | 大埠乡 | 黎家村 | 雁山区大埠乡黎家烈嵅村人饮灌溉工程 | 乡村振兴局 | 新增水源点一个、新建机井一口、消毒泵房一座、水池一座及输配水管等 | 54.6 | 54.6 | 已完工
37 | 大埠乡 | 黎家村 | 大埠乡黎家烈嵅村放嵅里柑橘类产业基地内250kVA变压器安装工程 | 乡村振兴局 | 安装变压器1台及电杆等 | 56.01 | 56.01 | 已完工
38 | 大埠乡 | 黄宿村 | 大埠乡黄宿村果蔬种植基地内鸡公岭至底下岭堰坝福田处水渠修建工程 | 乡村振兴局 | 新建两面光水渠506米 | 70.08 | 70.08 | 已完工
39 | 大埠乡 | 付上村 | 大埠乡付上村柑橘类种植基地内洪口鱼门至下油麻山口产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化长893米，路面3.5米，两边设置土路肩 | 76.92 | 76.92 | 已完工
40 | 大埠乡 |  | 雁山区大埠乡2023年人饮找水打井工程 | 农业农村局 | 打人饮井5口，其中付中村委下村1口，陶家村委岩前村1口，八恺村委把盏山村1口、西龙村1口，大埠村委大山背村1口 | 44 | 44 | 已完工
41 | 大埠乡 | 黎家村 | 大埠乡黎家村木家嵅金槐种植基地至烈嵅公路道路硬化工程 | 乡村振兴局 | 硬化道路长638米，宽3.5米，厚20厘米，两边设置0.5米片石路肩 | 109.34 | 93.7 | 已完工
42 | 大埠乡 | 大埠村 | 大埠乡大埠大岗埠村稻蔬种植基地内莲藕塘至五搭桥灌溉水渠修建工程 | 乡村振兴局 | 修建两面光水渠长392米，新建盖板涵3座 | 108.49 | 108.49 | 已完工
43 | 大埠乡 | 李汕平村 | 大埠乡李汕平村2023年公共基础照明工程 | 乡村振兴局 | 安装太阳能路灯共94盏,，其中平立山进村道18盏、汕头进村道43盏、灵口进村道28盏，李家湾进村道5盏 | 24.44 | 24.44 | 已完工
44 | 大埠乡 | 李汕平村 | 大埠乡李汕平李家湾村人饮蓄水池增容工程 | 农业农村局 | 在原有蓄水池上增加23.57m³蓄水池 | 7.37 | 7.37 | 已完工
45 | 大埠乡 | 八恺村 | 大埠乡八恺龙岩村人饮新建工程 | 民宗局 | 新建水池一座、抽水泵房一座及输配水管等 | 25.91 | 25.91 | 已完工
46 | 大埠乡 | 草底村 | 大埠乡草底樟圩村柑橘类种植基地内棒冰至球岩门水渠修建工程（原名：大埠乡草底樟圩村棒冰至球岩门水渠修建工程） | 水利局 | 修建水渠长635米 | 59.87 | 59.87 | 已完工
47 | 大埠乡 | 草底村 | 大埠乡草底村粮菜种植基地内排洪河至晒坪上三面光水渠修建工程 | 环委办 | 修建水渠2段，渠宽均为1米，长度总共为278.9米，新建人行盖板2块 | 21.81 | 21.81 | 已完工
48 | 大埠乡 | 塘头村 | 大埠乡塘头村粮菜类产业基地内大有至寺背村山根底灌溉水渠修建工程 | 民宗局 | 修建两面光水渠长738米，新建盖板涵9座 | 67.28 | 67.28 | 已完工
49 | 草坪回族乡 | 大田村 | 草坪回族乡大田村民委员会大水渴人口饮水变压器更换工程 | 民宗局 | 更换一座人口饮水变压器等 | 3.73 | 3.73 | 已完工
50 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 草坪回族乡潜经兰口村人饮更换管网工程 | 民宗局 | 给水管网安装、新建泵房、新建50m³蓄水池等 | 224.65 | 224.65
51 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 草坪回族乡潜经明村柑橘产业基地内三连塘至桥口里范围内水渠工程 | 民宗局 | 新建三面光水渠12段共1181米 | 21.6 | 21.6 | 已完工
52 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 草坪回族乡潜经明村无核黄皮果产业基地内电灌站维修工程 | 雁山区人社局 | 增加1、2号电灌站机组各一套，维修附属设施 | 15.39 | 15.39 | 已完工
53 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 草坪回族乡潜经碧岩阁村蔬菜产业基地内电灌站至毛路里范围内水渠连通工程 | 雁山区人社局 | 新建三面光水渠10段共长781m | 10.93 | 10.93 | 已完工
54 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 雁山区草坪乡草坪上村6队、7队柑橘产业基地内铲子田至裤子田范围内水渠改建工程 | 雁山区水库和扶贫易地安置中心 | 修建三面光水渠6段共长1103米 | 22.77 | 20.83 | 已完工
55 | 草坪回族乡 |  | 草坪回族乡农村小型公益性垃圾箱配置项目 | 乡村振兴局 | 购买垃圾桶20个，勾臂箱18个（草坪村委5个，大田村委3个，潜经村10个） | 9.64 | 9.64 | 已完工
56 | 草坪回族乡 | 兰口村 | 雁山区草坪回族乡兰口村人口饮水配电工程 | 乡村振兴局 | 新建80kVA专用变压器1台等附属设施 | 27.92 | 27.92 | 已完工 | 0
57 | 草坪回族乡 | 大田村 | 雁山区草坪回族乡大田柿子种植基地内沙田路段重建工程 | 乡村振兴局 | 拆除、重建26米路面 | 7.6 | 7.6 | 已完工
58 | 全区 |  | 2023年雁山区产业以奖代补项目 | 乡村振兴局 |  | 373.1297 | 373.1297 | 已完工
59 | 雁山镇 | 兴隆村 | 雁山镇兴隆村委水源堡村后山脚至社公背道路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化全长437米 | 21.2711 | 21.2711 | 已完工
60 | 大埠乡 | 草底村 | 大埠乡草底村委思上桥村道路硬化工程（红顶花园北面） | 乡村振兴局 | 道路硬化全长512米 | 27 | 27 | 已完工
61 | 大埠乡 | 李汕平村 | 大埠乡李汕平李家湾村文化室门口至村口水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠227米 | 13.14 | 13.14 | 已完工
62 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 雁山区草坪回族乡潜经村民族村寨保护与发展项目（二期工程） | 乡村振兴局 | 修缮和重建中国特色少数民族村寨古民居房12座，房屋面积约2710平方米，建筑面积约2306平方米 | 147.5744 | 141.17 | 已完工
63 | 全区 |  | 民宗局项目管理费 | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 26.0652 | 14.418 | 已完工
64 | 草坪回族乡 |  | 草坪回族乡潜经村民族村寨保护和发展项目（三期） | 乡村振兴局 | 修缮和重建中国特色少数民族村寨古民居房 | 95.5509 | 61.5089 | 已完工
65 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安珠山村特色家禽养殖示范项目 | 乡村振兴局 | 建设养殖鸡舍及购买设备等 | 70 | 70 | 已完工
66 | 大埠乡 | 陶家村 | 大埠乡陶家村大米加工厂项目 | 乡村振兴局 | 建设厂房和采购烘干机、碾米机、包装机等大米加工设备 | 188.87 | 80
67 | 大埠乡 | 李汕平村 | 大埠乡李汕平村与桂林市雁山区丰埠投资有限公司合作开展特色农产品种植项目 | 乡村振兴局 | 大埠乡李汕平村与桂林市雁山区丰埠投资有限公司合作开展特色农产品种植项目 | 70 | 70 | 已完工
68 | 柘木镇 | 苏家村 | 桂林市雁山区马岩村污水治理项目 | 乡村振兴局 | 新建1座集中式污水处理站，及配套污水管网 | 116.96 | 116.96 | 已完工
69 | 雁山镇、大埠乡 | 枫林老村、黎家新村 | 2023年雁山区农村生活污水收集及资源化利用项目（雁山镇枫林老村、大埠乡黎家新村） | 乡村振兴局 | 大埠乡黎家新村、雁山镇枫林老村建设污水收集管网和三格化粪池等 | 26.49 | 26.49 | 已完工
70 | 良丰街道 | 雁山社区 | 2023年雁山区易地搬迁集中安置点公共基础照明项目（易安后扶） | 乡村振兴局 | 新建4米高太阳能灯3盏，6米高太阳能灯7盏 | 2.68 | 2.68 | 已完工
71 | 良丰街道 | 雁山社区 | 2022年雁山区易地搬迁集中安置点后续产业扶持续建项目（易安后扶） | 乡村振兴局 | 新建给水管道127.3米，路面硬化135.35㎡，排水沟31.9米 | 3.47 | 3.47 | 已完工
72 | 雁山镇 | 周家村 | 雁山区雁山镇周家村大佬冲村周次息房旁到谷厂里道路（岔口）渠道 | 乡村振兴局 | 改造渠道（0.8*0.8m）2段总长337.2m | 16.48 | 16.48 | 已完工
73 | 雁山镇 | 山源村 | 雁山区雁山镇兴隆村委山源村饮水安全改造工程 | 乡村振兴局 | 打井1口，新建高位水池1座，新建水渠161m，新建闸阀井9个，安装深水泵1套，铺设管道3170米。 | 32.94 | 32.94 | 已完工
74 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 桂林市雁山区草坪回族乡潜经村给排水改造工程 | 乡村振兴局 | 建设给水管网1710米、雨水管网350米、污水管网1020米等 | 137.41 | 137.41
75 | 大埠乡 |  | 大埠乡农村小型公益性垃圾清运勾臂车配置项目 | 乡村振兴局 | 购置垃圾清运车1辆 | 10.8 | 10.8 | 已完工
76 | 全区 |  | 2023年易地搬迁地方政府债券贴息 | 组织部 | 易地搬迁集中安置点地方政府债券贴息 | 26.8687 | 26.8687 | 已完工
77 | 全区 |  | 2023年雁山区脱贫人口小额信贷贴息 | 乡村振兴局 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 83.5299 | 83.5299 | 已完工
78 | 全区 |  | 2023年雁山区项目管理费 | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 444.8987 | 426.2751 | 已完工
79 | 全区 |  | 2023年乡村建设公益性岗位 | 乡村振兴局 | 公益性岗位 | 418.6722 | 367.1456 | 已完工
80 | 全区 |  | 2023年雁山区雨露计划职业学历教育补助 | 乡村振兴局 | 雨露计划职业学历教育补助 | 55.71 | 55.71 | 已完工
81 | 全区 |  | 2023年雁山区农民实用技术培训补助 | 乡村振兴局 | 农民实用技术培训补助 | 0.405 | 0.405 | 已完工
82 | 全区 |  | 2023年雁山区短期技能培训补助（以奖代补） | 乡村振兴局 | 短期技能培训 | 4.26 | 4.26 | 已完工
83 | 全区 |  | 2023年脱贫劳动力跨省就业一次性往返交通补助 | 乡村振兴局 | 脱贫劳动力跨省就业一次性往返交通补助 | 8.9041 | 8.9041 | 已完工
84 | 全区 |  | 2023年雁山区域内务工劳务补助 | 乡村振兴局 | 雁山区域内务工劳务补助 | 43.05 | 43.05 | 已完工
85 | 全区 |  | 村级公益性扶贫项目资产管护经费 | 乡村振兴局 | 公益性扶贫项目资产管护经费 | 6.59 | 6.59 | 已完工
86 | 全区 |  | 桂林市雁山区现代设施农业种植示范基地以奖代补项目 | 农业农村局 | 项目建设预算总投资为2375.858969万元，建设内容是建设标准化种植大棚52712.5㎡及配套设施，项目通过验收后进行奖补 | 495 | 495 | 已完工