## 自留版12.24
雁山区2024年度衔接资金项目实施计划完成情况表
单位：万元
序号 | 乡镇 | 村委 | 项目名称 | 主管部门 | 建设内容 | 资金安排 | 资金拨付 | 完工情况
|  |  | 合计 |  |  | 4765 | 4199.23
1 | 雁山镇 | 三立村 | 雁山镇三立新村人饮新建工程 | 水利局 | 新建25m高50m³水塔1座，泵房1座，输配水管总长4191米 | 74.8 | 46.84 | 已完工
2 | 雁山镇 | 茶江村 | 雁山镇三合村委上滕村人饮新建工程 | 水利局 | 新建25m高50m³水塔1座，泵房1座，输配水管总长1317米 | 46.3 | 28.94 | 已完工
3 | 雁山镇 | 东立村 | 雁山镇东立立家岗村蔬菜种植基地大地上桥涵新建工程 | 乡村振兴局 | 新建桥涵1处 | 18.05 | 11.28 | 已完工
4 | 雁山镇 | 东立村 | 雁山镇良丰下村大泥塘盖板涵新建工程 | 乡村振兴局 | 新建盖板涵1处 | 11.96 | 11.96 | 已完工
5 | 雁山镇 | 兴隆村 | 雁山镇良丰下村大泥塘（茶花岛）农业灌溉变压器安装工程 | 乡村振兴局 | 安装农业灌溉变压器1处，及其附属设施 | 38.55 | 32.61 | 已完工
6 | 雁山镇 | 周家村 | 雁山镇罗安村安门底至李家塘地陷水渠修复工程 | 乡村振兴局 | 修复损毁水渠长度551米 | 144.38 | 144.38 | 已完工
7 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安珠山村蔬菜种植基地丛树林至罗洪产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化241米，宽3.5米，厚20厘米，两侧设置0.5米宽硬路肩 | 32.91 | 25.96 | 已完工
8 | 雁山镇 | 茶江村 | 雁山镇罗安珠山村岭上农业灌溉变压器安装工程 | 乡村振兴局 | 安装农业灌溉变压器1台，及其他附属电力设施 | 70.89 | 61.95 | 已完工
9 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇罗安珠山村特色农业种植示范项目 | 农业农村局 | 新建10座蔬菜大棚共10368平方米及配套道路水渠 | 82.72 | 82.72 | 已完工
10 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安蔬菜种植基地罗洪桥至枫林留田桥产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化2.376公里，宽3.5米，厚18厘米，两侧设置0.5宽片石路肩 | 181.52 | 181.52 | 已完工
11 | 雁山镇 | 东立村 | 雁山镇枫林新村蔬菜种植基地内西岭庙至大雁头产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化733米，宽3.5米，厚20厘米，两侧设置0.5米宽硬路肩 | 57.7 | 57.7 | 已完工
12 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇周家村与桂林市茶花岛花卉种源有限公司合作茶花生态种植项目 | 区委组织部 | 周家村与桂林市茶花岛花卉种源有限公司进行合资合作，合作茶花生态种植项目，进行茶花种苗选育和推广。 | 70 | 70 | 已完工
13 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇文家村与桂林市雁山区宏雁产业投资有限公司合作产品升级项目 | 区委组织部 | 文家村与桂林市宏雁产业投资有限公司合作发展产品升级项目，开展农产品宣传策划包装以及开发培育新产品 | 70 | 70 | 已完工
14 | 雁山镇 | 周家村 | 柘木镇苏家白竹境西村白竹塘盖板涵新建工程 | 乡村振兴局 | 新建一座盖板涵，修建38米水渠 | 14.56 | 14.56 | 已完工
15 | 雁山镇 | 三立村 | 雁山区柘木镇李家村委小村人饮新建工程 | 水利局 | 新建抽水泵房，新建水塔，铺设管网1945m。 | 41.86 | 41.86 | 已完工
16 | 雁山镇 | 三立村 | 柘木镇2024年灌溉找水打井工程 | 乡村振兴局 | 何家村委瓮里村打2口井、苏家村委龙潭村打1口井 | 59 | 59 | 已完工
17 | 雁山镇 | 三合村 | 柘木镇苏家龙潭村果蔬产业种植基地内坦克路至大雁排洪产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化长1300米，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面厚0.2米，设置硬路肩 | 49.07 | 32.36 | 已完工
18 | 雁山镇 | 枫林村 | 柘木镇柘木刘家村水稻产业种植基地内抽水房至连头洲水渠工程 | 乡村振兴局 | 修建三面光水渠700米 | 26.07 | 26.07 | 已完工
19 | 柘木镇 | 苏家村 | 柘木镇电动三轮垃圾清运车项目 | 城管局 | 购买垃圾清运车20台（其中窑头村3台、柘木村5台、李家村3台、禄坊村3台、何家村3台、苏家村3台）。 | 19 | 5.7 | 已完工
20 | 柘木镇 | 何家村 | 大埠乡八恺北村人饮新建工程 | 水利局 | 打井一口，新建高位水池、消毒泵房2073m及安装输配水管等 | 29.51 | 17.71 | 已完工
21 | 柘木镇 | 苏家村 | 大埠乡八恺龙山背村人饮新建工程 | 水利局 | 打井一口，新建高位水池、消毒泵房及安装输配水管1946m等 | 31.87 | 18.44 | 已完工
22 | 柘木镇 | 李家村 | 大埠乡付上小山底、长田村人饮新建工程 | 水利局 | 打井一口，新建高位水池、消毒泵房及安装输配水管2914m等 | 38.62 | 21.46 | 已完工
23 | 柘木镇 | 苏家村 | 大埠乡付上大家村人饮新建工程 | 水利局 | 打井一口，新建高位水池、消毒泵房及安装输配水管1719m等 | 29.18 | 18.24 | 已完工
24 | 柘木镇 | 柘木村 | 雁山区万亩现代设施农业基地大埠园区一期项目工程 | 农业农村局 | 新建现代设施农业大棚78224平方米；新建硬化路2676米；新建灌溉水渠 1890.63米；新建生产用房2952平方米、冷库200立方米、转运场1651.97平方米、分拣场2704.57平方米;园区供电线路架设 51940米，配电房3间共12.96平方米；水泵房2间共47.12平方米；附属设施用房 1间共209.56平方米；工具房 3间共232.68平方米 | 877.95 | 877.95
25 | 柘木镇 |  | 大埠乡陶家村农业产业设施新装200kVA变配电工程 | 乡村振兴局 | 新建200KVA台架变压器1台及树立电杆、牵拉电缆线等 | 35.7 | 27.82 | 已完工
26 | 柘木镇 |  | 大埠乡八恺龙山背村大雁排洪渠至李玉华柑子园种养基地产业路修复工程 | 乡村振兴局 | 修复硬化道路157米，路基宽4.5米，路面厚0.18米 | 103.35 | 103.35 | 已完工
27 | 柘木镇 | 窑头村 | 大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 | 乡村振兴局 | 新建630KVA台架变压器1台及树立电杆、牵拉电缆线等 | 60.37 | 60.37
28 | 柘木镇 | 苏家村 | 雁山区2024年大埠乡付中村委上长流村污水治理项目 | 环境保护委员会 | 污水处理设施一套，建设污水收集管网1.8公里 | 49.29 | 49.29 | 已完工
29 | 柘木镇 | 苏家村 | 雁山区2024年大埠乡付中村委下长流村污水治理项目 | 环境保护委员会 | 污水处理设施一套，建设污水收集管网1.5公里 | 44.64 | 44.64 | 已完工
30 | 柘木镇 | 苏家村 | 雁山区2024年大埠乡付中村委卢风岭村污水治理项目 | 环境保护委员会 | 污水处理设施一套，建设污水收集管网0.6公里 | 23.04 | 23.04 | 已完工
31 | 柘木镇 | 何家村 | 雁山区2024年大埠乡腊山村委腊山新村污水治理项目 | 环境保护委员会 | 污水处理设施一套，建设污水收集管网2.5公里 | 72.01 | 72.01 | 已完工
32 | 柘木镇 | 禄坊村 | 雁山区草坪回族乡潜经兰口村人饮更换管网二期工程 | 水利局 | 新增PE100给水管DN50;新增PE100给水管DN25、泵房 | 46.47 | 46.47 | 已完工
33 | 大埠乡 | 陶家村 | 草坪回族乡2024年公共基础照明工程 | 民宗局 | 安装75盏太阳能路灯（其中明村20盏、兰口村20盏、草坪下村35盏） | 20.15 | 15.975 | 已完工
34 | 大埠乡 | 八恺村 | 雁山区草坪回族乡大田村大水渴灌溉蓄水池改造提升工程 | 民宗局 | 底部清淤0.8米，四周新建5.5米高挡土墙长度156米， | 56 | 46.8 | 已完工
35 | 大埠乡 | 八恺村 | 雁山区草坪回族乡大田村大皮塘灌溉蓄水池改造提升工程 | 民宗局 | 放坡0.5米，四周新建高4米，墙长192米 | 29 | 25 | 已完工
36 | 大埠乡 | 黎家村 | 草坪回族乡潜经村委潜经六队抽水站竹林至黄蜂桥片区新建水渠工程 | 民宗局 | 建设0.4*0.4*0.15沟渠300米、0.8*0.6*0.2沟渠373米，过路管涵5米。 | 31 | 11.88 | 已完工
37 | 大埠乡 | 黎家村 | 草坪回族乡潜经村委明村立头岩至窑头平道路硬化工程 | 民宗局 | 建设4.5米宽道路454.6米（混凝土路面宽3.5米，每边路肩宽0.5米），下河步道7米。 | 27 | 24.3 | 已完工
38 | 大埠乡 | 黄宿村 | 草坪回族乡潜经村传统村落保护和民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展试点项目 | 住建局 | 一、特色村寨修缮及加固3栋古民居房屋； 二、实施民族特色村寨旅游配套基础设施和配套服务设施以及人居环境整治等。 | 300 | 240.7794 | 已完工
39 | 大埠乡 | 付上村 | 雁山区草坪回族乡潜经村委潜经村村内污水、雨水管道改造工程 | 民宗局 | 污水、雨水管道改造1518米 | 61 | 51.53 | 已完工
40 | 大埠乡 |  | 雁山区草坪回族乡潜经村委潜经村渡船头电灌站进水池改造项目 | 民宗局 | 新建集水池及进水管，水池直径3米，管长8米；新建3米长浆砌挡土墙，；新建12米（水平投影长度）下河步级，C15混凝土步级。 | 9.5 | 5.58 | 已完工
41 | 大埠乡 | 黎家村 | 雁山区草坪回族乡潜经村委潜经村抗旱井 | 民宗局 | 新建抗旱井1个。 | 13 | 11.88 | 已完工
42 | 大埠乡 | 大埠村 | 雁山区草坪回族乡大田村委沙田路段危桥重建工程 | 民宗局 | 拆除重建1-3.5*1.5m钢筋混凝土盖板涵长7.2米/1道，并在主路两侧设置不锈钢护栏。 | 7 | 6.3 | 已完工
43 | 大埠乡 | 李汕平村 | 雁山区草坪回族乡草坪村委河泊源村至草坪圩场中间路危桥重建项目 | 民宗局 | 拆除重建1-2.5*1.5m钢筋混凝土盖板涵长3.5米/1道。 | 3.4 | 3.06 | 已完工
44 | 大埠乡 | 李汕平村 | 雁山区草坪回族乡草坪村上村、潜经村公共基础照明工程 | 民宗局 | 草坪上村40盏、潜经村50盏太阳能路灯 | 19.1 | 18.9 | 已完工
45 | 大埠乡 | 八恺村 | 2024年雁山区易地搬迁南区安置点电动单车充电设施项目(易安后扶) | 生态移民发展中心 | 新建电动单车车棚520平米，充电桩70个 | 38.95 | 38.95 | 已完工
46 | 大埠乡 | 草底村 | 2024年雁山区易地搬迁南区安置点监控系统安装项目(易安后扶) | 生态移民发展中心 | 安置点住房63个监控设施，室外安装6套高空抛物监控设施，并网至小区总监控室 | 21.39 | 21.39 | 已完工
47 | 雁山区 |  | 2024年脱贫人口跨省就业一次性交通补助 | 乡村振兴局 | 自主前往广西区外务工并产生交通费用的脱贫人口，不受外出乘坐的交通工具的限制，补助标准最高不超过800元/人·年。 | 9 | 8.8897 | 已完工
48 | 雁山区 |  | 2024年雁山区域内稳定就业劳务补助 | 乡村振兴局 | 对在县域内稳定就业的脱贫人口给予劳务补助，促进脱贫人口就业增加经济收入。 | 45 | 39.42 | 已完工
49 | 雁山区 |  | 2024年雁山区农民实用技术培训补助 | 乡村振兴局 | 农民实用技术培训补助 | 0.605 | 0.335 | 已完工
50 | 雁山区 |  | 2024年雁山区短期技能培训补助（以奖代补） | 乡村振兴局 | 应补尽补，职业资格证以奖代补 | 3 | 0.14 | 已完工
51 | 雁山区 |  | 2024年乡村建设公益性岗位 | 乡村振兴局 | 行政村用于安置易返贫致贫户（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户）、集中安置区安排脱贫户家庭劳动力实现就近就地就业，努力实现“就业一人，稳定一户”的目标。（补助标准根据实际工作内容确定，最高不超过1500元/月·人） | 478.775 | 428.836 | 已完工
52 | 雁山区 |  | 2024年雁山区脱贫人口小额信贷贴息 | 乡村振兴局 | 保证贷款贴息发放 | 50 | 49.5056 | 已完工
53 | 雁山区 |  | 2024年雁山区产业以奖代补项目 | 乡村振兴局 | 产业以奖代补种养殖 | 400 | 390.7052 | 已完工
54 | 雁山区 |  | 2024年雁山区易地搬迁集中安置点乡村建设公益性岗位（易安后扶） | 乡村振兴局 | 行政村用于安置易返贫致贫户（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户）、集中安置区安排脱贫户家庭劳动力实现就近就地就业，努力实现“就业一人，稳定一户”的目标。（补助标准根据实际工作内容确定，最高不超过1500元/月·人） | 9.45 | 7.35 | 已完工
55 | 雁山区 |  | 2024年雁山区雨露计划职业学历教育补助 | 乡村振兴局 | 应补尽补，补助学生读书 | 60 | 58.62 | 已完工
56 | 雁山区 |  | 2024年雁山区项目管理费 | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 431.34 | 295.9713 | 已完工
57 | 雁山区 |  | 大埠乡现代设施农业项目管理费 | 大埠乡人民政府 | 项目管理费 | 70 | 46.4382 | 已完工
58 | 雁山区 |  | 2024年村级公益性扶贫项目资产管护经费 | 乡村振兴局 | 村级公益性扶贫项目资产管护经费 | 20 | 8.83 | 已完工