## 汇总表 (2)
雁山区2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目汇总表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总投资金额（万元） | 项目地点 | 建设内容 | 计划年度 | 是否脱困村提升工程 | 受益户数 | 受益总人口数 | 受益脱贫户数 | 收益脱贫人数 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后项目 | 绩效目标 | 产业类项目联农带农机制 | 主管部门 | 备注
|  |  | 合计 | 项目类型（有交叉项目不重复报） 1.基础设施 2.产业发展 3.村集体经济 4.易地搬迁 5.农村环境整治 6.项目管理费 7.资产管护经费 8.村庄规划 | 6434.87
1 | 雁山区 |  | 2025年雁山区脱贫人口小额信贷贴息 | 2 | 60 | 雁山区 | 保证贷款贴息发放 | 2026 | 否 | 446 | 1704 | 446 | 1704 | 否 | 否 | 否 | 对享受扶贫小额信贷贷款的建档立卡贫困户开展贴息。 |  | 乡村振兴局
2 | 雁山区 |  | 2025年雁山区项目管理费 | 6 | 600 | 雁山区 | 项目管理费 | 2026 | 否 | 213 | 971 | 213 | 971 | 否 | 否 | 否 | 项目资金管理费为2025年扶贫项目提供保障。 |  | 乡村振兴局
3 | 雁山区 |  | 2025年乡村建设公益性岗位 |  | 600 | 雁山区 | 用于安置脱贫户、监测户家庭劳动力实现就近就地就业，努力实现“就业一人，稳定一户”的目标。（补助标准根据实际工作内容确定，补助标准1000-2100元/月·人） | 2026 | 否 | 423 | 1481 | 423 | 1481 | 否 | 否 | 否 | 提供423人就业岗位。 |  | 乡村振兴局
4 | 雁山区 |  | 2025年雁山区易地搬迁集中安置点乡村建设公益性岗位（易安后扶） |  | 10.5 | 雁山区 | 用于安置集中安置区安排脱贫户家庭劳动力实现就近就地就业，努力实现“就业一人，稳定一户”的目标。（补助标准根据实际工作内容确定，补助标准1000-2100元/月·人） | 2026 | 否 | 256 | 256 | 256 | 256 | 否 | 是 | 是 | 提供10人就业岗位。 |  | 乡村振兴局
5 | 雁山区 |  | 2025年雁山区雨露计划职业学历教育补助 |  | 60 | 雁山区 | 对2016年以来脱贫户、未消除风险监测对象接受中等、高等职业学历教育的学生在校期间（含顶岗实习期），按1500元/人·学期的标准补助。2014年、2015年退出户接受中等、高等职业学历教育的学生在校期间（含顶岗实习期），按1200元/人·学期的标准补助。 | 2026 | 否 | 185 | 648 | 185 | 648 | 否 | 否 | 否 | 激励学生提升专业知识，增加就业率。 |  | 乡村振兴局
6 | 雁山区 |  | 2025年雁山区农民实用技术培训补助 |  | 2 | 雁山区 | 脱贫户和未消除风险监测对象参加农村实用技术培训，可获得50元/人·天的补助。 | 2026 | 否 | 400 | 1350 | 400 | 1350 | 否 | 否 | 否 | 贫困户积极参与，认真学习种植技术，提高自家农作物产值与存活率。 |  | 乡村振兴局
7 | 雁山区 |  | 2025年雁山区短期技能培训补助（以奖代补） |  | 10 | 雁山区 | 脱贫户和未消除风险监测对象自主参加县乡村振兴局以外的单位主办的技能培训，获得国家承认并可在网上查证的职业资格证书、职业技能等级证书的，每人可申请一次性奖励800元。 | 2026 | 否 | 93 | 325 | 93 | 325 | 否 | 否 | 否 | 鼓励贫困户主动学习技能，提高就业率，增加收入来源。 |  | 乡村振兴局
8 | 雁山区 |  | 2025年脱贫人口跨省就业一次性交通补助 |  | 20 | 雁山区 | 对自主前往广西区外务工并产生交通费用的雁山区脱贫人口（含防止返贫监测对象）列入一次性交通补助对象范围。对于防止返贫监测对象，从纳入防止返贫监测对象当日起至解除风险的当年列入补助对象，解除风险的次年起不再列入补助对象。补助标准最高不超过800元/人·年。当年只能申请当年的交通补助，往返均可申请，一年只能申请往或返一次 | 2026 | 否 | 350 | 1440 | 350 | 1440 | 否 | 否 | 否 | 稳定外出务工规模，提高外出务工质量。 |  | 乡村振兴局
9 | 雁山区 |  | 2025年雁山区域内稳定就业劳务补助 |  | 75 | 雁山区 | 当年在雁山区域内就业帮扶车间、企业、个体工商户、新型经营主体等合法经营主体稳定就业2个月以上（含2个月）的16周岁以上脱贫人口（含2014、2015年退出户，2016—2020年脱贫户、防止返贫监测对象），按每人每月300元的标准予以补助，每年最长不超过4个月。 | 2026 | 否 | 450 | 1685 | 450 | 1685 | 否 | 否 | 否 | 对在县域内稳定就业的脱贫人口给予劳务补助，促进脱贫人口就业增加经济收入。 |  | 乡村振兴局
10 | 雁山区 |  | 2025年村级公益性扶贫项目资产管护经费 |  | 30 | 雁山区 | 项目管理费 | 2026 | 否 | 213 | 971 | 213 | 971 | 否 | 否 | 否 | 项目资产管护经费为项目资产维修管护提供保障。 |  | 乡村振兴局
11 | 雁山区 |  | 2025年雁山区脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 2 | 20 | 雁山区 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 2026 | 否 | 446 | 1704 | 446 | 1704 | 否 | 否 | 否 | 对享受扶贫小额信贷贷款的建档立卡贫困户开展贴息。 |  | 乡村振兴局
12 | 雁山区 |  | 2025年雁山区产业以奖代补项目 | 2 | 500 | 雁山区 | 产业以奖代补种养殖 | 2026 | 否 | 1044 | 4559 | 1044 | 4559 | 否 | 否 | 否 | 提升雁山区农业特色产业发展总体水平，促进农业增效、贫困户增收，勤劳致富，巩固成效。 |  | 农业农村局
13 | 雁山镇 | 良丰村 | 雁山镇良丰村蔬菜水果种植基地内火神庙至关帝庙岭上产业路硬化工程 | 2 | 109 | 良丰村 | 道路硬化2000米，路面宽3.5米，两侧设置0.5宽培土路肩 | 2026 | 否 | 472 | 1836 | 10 | 13 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化2000米，验收合格，年度投入使用，解决1836人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度2000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤109万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥13人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路2000米，解决472户1836人（含脱贫人口10户13人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
14 | 雁山镇 | 良丰村 | 雁山镇良丰村姊妹桥五福庙种植产业道路硬化工程 | 2 | 50 | 良丰村 | 新建硬化路长3000米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 472 | 1836 | 10 | 13 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化3000米，验收合格，年度投入使用，解决1836人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度3000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤50万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥13人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路3000米，解决472户1836人（含脱贫人口10户13人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
15 | 雁山镇 | 良丰村 | 雁山镇良丰下村大地至姊妹桥交界处种植产业道路硬化工程 | 2 | 40 | 良丰村 | 新建硬化路长2000米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 472 | 1836 | 10 | 13 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化2000米，验收合格，年度投入使用，解决1836人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度2000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤40万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥13人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路2000米，解决472户1836人（含脱贫人口10户13人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
16 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林留田村蔬菜种植基地文化室至红岩门产业路硬化工程 | 2 | 63.08 | 枫林村 | 道路硬化676米，路面宽3.5米，两侧设置0.5米宽片石路肩 | 2026 | 否 | 470 | 1760 | 23 | 89 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化676米，验收合格，年度投入使用，解决1760人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度676米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤63.08万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥89人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路676米，解决470户1760人（含脱贫人口23户89人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
17 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林村果蔬种植大棚工程 | 2 | 150 | 枫林村 | 建设果蔬种植大棚50亩 | 2026 | 否 | 470 | 1760 | 23 | 89 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：建设果蔬种植大棚50亩，验收合格，年度投入使用，解决1760人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：果蔬种植大棚50亩，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤150万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥89人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过果蔬种植大棚50亩，解决470户1760人（含脱贫人口23户89人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
18 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林老村蔬菜种植基地内放牛塘至水岭冲产业路硬化工程 | 2 | 70 | 枫林村 | 道路硬化590米，路面宽3.5米，两侧设置0.5米宽培土路肩。 | 2026 | 否 | 470 | 1760 | 23 | 89 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化590米，验收合格，年度投入使用，解决1760人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度590米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤70万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥89人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路590米，解决470户1760人（含脱贫人口23户89人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
19 | 雁山镇 | 五塘村 | 雁山镇五塘洞上村小桥底到旱塘水渠修建工程 | 2 | 48 | 五塘村 | 新建三面光水渠长900米，宽1米 | 2026 | 否 | 235 | 895 | 14 | 43 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：新建三面光水渠900米，验收合格，年度投入使用，解决895人生产生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：新建三面光水渠900米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤48万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥43人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过新建三面光水渠900米，解决235户895人（含脱贫人口14户43人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
20 | 雁山镇 | 五塘村 | 雁山镇五塘洞上村放牛路口至蘑菇塘产业路硬化工程 | 2 | 45 | 五塘村 | 新建硬化路长550米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 235 | 895 | 14 | 43 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化550米，验收合格，年度投入使用，解决895人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度550米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤45万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥43人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路550米，解决235户895人（含脱贫人口14户43人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
21 | 雁山镇 | 五塘村 | 雁山镇五塘洞上村老屋里到小桥底产业路硬化工程 | 2 | 50 | 五塘村 | 新建硬化路长600米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 235 | 895 | 14 | 43 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化600米，验收合格，年度投入使用，解决895人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度600米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤50万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥43人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路600米，解决235户895人（含脱贫人口14户43人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
22 | 雁山镇 | 五塘村 | 雁山镇五塘洞上村蔬菜种植基地旱塘至樟树口产业路硬化工程 | 2 | 40 | 五塘村 | 道路硬化500米，路面宽3.5米，两侧设置0.5米宽培土路肩 | 2026 | 否 | 235 | 895 | 14 | 43 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化500米，验收合格，年度投入使用，解决895人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度500米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤40万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥43人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路500米，解决235户895人（含脱贫人口14户43人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
23 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安村珠山背大棚至洪里产业路硬化工程 | 2 | 250 | 罗安村 | 新建硬化路长3000米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 534 | 2052 | 25 | 74 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化3000米，验收合格，年度投入使用，解决2052人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度3000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤250万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥74人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路3000米，解决534户2052人（含脱贫人口25户74人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
24 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安村李家塘坝下至苦竹山水渠修建工程 | 2 | 50 | 罗安村 | 新建硬化路长1000米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 534 | 2052 | 25 | 74 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化1000米，验收合格，年度投入使用，解决2052人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度1000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤50万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥74人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路1000米，解决534户2052人（含脱贫人口25户74人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
25 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安村李家塘坝下至东窑底水渠修建工程 | 2 | 45 | 罗安村 | 新建三面光水渠长800米，宽1米 | 2026 | 否 | 534 | 2052 | 25 | 74 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：新建三面光水渠800米，验收合格，年度投入使用，解决2052人生产生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：新建三面光水渠800米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤45万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥74人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过新建三面光水渠800米，解决534户2052人（含脱贫人口25户74人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
26 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安珠山村枫木头至司马田地界产业路硬化工程 | 2 | 80 | 罗安村 | 新建硬化路长1000米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 534 | 2052 | 25 | 74 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化1000米，验收合格，年度投入使用，解决2052人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度1000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤80万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥74人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路1000米，解决534户2052人（含脱贫人口25户74人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
27 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安珠山村松树林至司马田地界产业路硬化工程 | 2 | 160 | 罗安村 | 新建硬化路长2000米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 534 | 2052 | 25 | 74 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化2000米，验收合格，年度投入使用，解决2052人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度2000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤160万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥74人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路2000米，解决534户2052人（含脱贫人口25户74人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
28 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安罗洪村大雁排洪渠罗洪闸至黄宿界产业路硬化工程 | 2 | 80 | 罗安村 | 新建硬化路长1000米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 534 | 2052 | 25 | 74 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化1000米，验收合格，年度投入使用，解决2052人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度1000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤80万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥74人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路1000米，解决534户2052人（含脱贫人口25户74人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
29 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安珠山村果蔬种植大棚水渠修建工程 | 2 | 50 | 罗安村 | 新建三面光水渠长620米，宽1米 | 2026 | 否 | 534 | 2052 | 25 | 74 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：新建三面光水渠620米，验收合格，年度投入使用，解决2052人生产生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：新建三面光水渠620米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤50万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥74人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过新建三面光水渠620米，解决534户2052人（含脱贫人口25户74人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
30 | 雁山镇 | 兴隆村 | 雁山镇兴隆村口至乌龟岩水渠修建工程 | 2 | 40 | 兴隆村 | 新建三面光水渠长570米，宽1米 | 2026 | 否 | 540 | 1680 | 12 | 43 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：新建三面光水渠570米，验收合格，年度投入使用，解决1680人生产生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：新建三面光水渠570米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤40万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥43人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过新建三面光水渠570米，解决540户1680人（含脱贫人口12户43人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
31 | 雁山镇 | 三合村 | 雁山镇三合下滕村上鱼塘至鸭雀塘产业路硬化工程 | 2 | 47 | 三合村 | 新建硬化路长550米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 456 | 1960 | 18 | 55 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化550米，验收合格，年度投入使用，解决1960人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度550米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤47万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥55人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路550米，解决456户1960人（含脱贫人口18户55人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
32 | 雁山镇 | 三合村 | 雁山镇三合上滕村柑橘种植基地南湾至宝象变电站产业路硬化工程 | 2 | 23 | 三合村 | 道路硬化280米，路面宽3.5米，两侧设置0.5米宽培土路肩 | 2026 | 否 | 456 | 1960 | 18 | 55 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化280米，验收合格，年度投入使用，解决1960人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度280米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤23万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥55人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路280米，解决456户1960人（含脱贫人口18户55人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
33 | 雁山镇 | 文家村 | 雁山镇文家村枫林路至将军坟产业路硬化工程 | 2 | 70 | 文家村 | 新建硬化路长800米，路面宽4.5米，厚0.18米 | 2026 | 否 | 460 | 1506 | 7 | 24 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化800米，验收合格，年度投入使用，解决1506人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度800米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤70万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥24人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路800米，解决460户1506人（含脱贫人口7户24人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
34 | 雁山镇 | 周家村 | 雁山镇周家村蔬菜种植基地内树仔底至老丙岭产业路硬化工程 | 2 | 60.32 | 周家村 | 道路硬化617米，路面宽3.5米，两侧设置0.5米宽片石路肩 | 2026 | 否 | 452 | 1822 | 18 | 58 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路硬化617米，验收合格，年度投入使用，解决1822人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：道路硬化长度617米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤60.32万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥58人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过硬化道路617米，解决452户1822人（含脱贫人口18户58人）生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
35 | 雁山镇 | 周家村 | 雁山镇周家村西边岭农业灌溉变压器安装工程 | 2 | 59.98 | 周家村 | 安装农业灌溉变压器1台，功率为250kva，及电线电杆等附属设施 | 2026 | 否 | 452 | 1822 | 18 | 58 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成农业灌溉变压器建设，验收合格，年度投入使用，解决1822人生产生活出行难题，提高生产效率，降低生产成本。 2.数量指标：安装变压器1台及附属设施，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：工程补助标准≤59.98万元/项，社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数≥58人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年，服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90% | 通过安装农业灌溉变压器解决452户1822人（含脱贫人口18户58人）农业灌溉生产用电难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
36 | 柘木镇 | 窑头村 | 柘木镇窑头岭子底村水稻蔬菜产业种植基地内杨志辉田块至下窑村杨明亮田块水渠工程 | 2 | 49 | 窑头村 | 水渠全长1.8公里，内宽0.4米，高0.5米 | 2026 | 否 | 113 | 393 | 1 | 4 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成水渠建设1800米，验收合格，年度投入使用，解决393人生产用水需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建水渠长≥1800米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：水渠补助标准≤272元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥4人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建水渠1800米，解决113户393人生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
37 | 柘木镇 | 柘木村 | 柘木镇夏家村水稻果蔬产业种植基地内桂竹路至十亩大地产业路硬化工程 | 2 | 45 | 柘木村 | 道路硬化0.8公里，路基宽4.5米。厚0.2米；修建三面光水渠450米 | 2026 | 否 | 290 | 1054 | 3 | 10 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路建设800米，验收合格，年度投入使用，解决1054人生产行路需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建道路长≥800米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：道路补助标准≤562元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥10人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建道路800米，解决290户1054人生产行路难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
38 | 柘木镇 | 柘木村 | 柘木镇夏家村水稻产业种植基地内社北至球塘里水渠工程 | 2 | 30 | 柘木村 | 修建三面光水渠1.2公里 | 2026 | 否 | 290 | 1054 | 3 | 10 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成水渠建设1200米，验收合格，年度投入使用，解决1054人生产用水需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建水渠长≥1200米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：水渠补助标准≤250元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥10人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建水渠1200米，解决290户1054人生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
39 | 柘木镇 | 柘木村 | 柘木镇于家村水稻蔬菜产业种植基地内于家村码头至抽水房水渠工程 | 2 | 35 | 柘木村 | 修建三面光水渠1.3公里 | 2026 | 否 | 137 | 516 | 3 | 8 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成水渠建设1300米，验收合格，年度投入使用，解决516人生产用水需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建水渠长≥1300米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：水渠补助标准≤269元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥8人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建水渠1300米，解决137户516人生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
40 | 柘木镇 | 李家村 | 柘木镇李家村产业种植基地内南边村口至下洞道路硬化工程 | 2 | 50 | 李家村 | 硬化道路长1.2公里，路基宽4.5米，厚0.2米 | 2026 | 否 | 674 | 2767 | 45 | 150 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路建设1200米，验收合格，年度投入使用，解决2767人生产行路需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建道路长≥1200米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：道路补助标准≤416元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥150人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建道路1200米，解决674户2767人生产行路难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
41 | 柘木镇 | 禄坊村 | 柘木镇禄坊黄家里村抽水站至老路口水渠工程 | 2 | 29 | 禄坊村 | 新建三面光水渠0.7公里，宽70米，高60米； | 2026 | 否 | 564 | 2201 | 11 | 42 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成水渠建设700米，验收合格，年度投入使用，解决2201人生产用水需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建水渠长≥700米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：水渠补助标准≤414元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥42人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建水渠700米，解决564户2201人生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
42 | 柘木镇 | 禄坊村 | 柘木镇禄坊上村大山脚至增华房边水渠工程 | 2 | 59 | 禄坊村 | 新建三面光水渠2.7公里，宽0.7米，高0.6米 | 2026 | 否 | 564 | 2201 | 5 | 14 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成水渠建设2700米，验收合格，年度投入使用，解决2201人生产用水需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建水渠长≥700米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：水渠补助标准≤218元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥14人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建水渠2700米，解决564户2201人生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
43 | 柘木镇 | 禄坊村 | 柘木镇禄坊门楼里村包间前至大地上水渠工程 | 2 | 40 | 禄坊村 | 新建三面光水渠1.6公里，宽70米，高60米。 | 2026 | 否 | 564 | 2201 | 4 | 8 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成水渠建设1600米，验收合格，年度投入使用，解决2201人生产用水需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建水渠长≥1600米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：水渠补助标准≤250元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥8人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建水渠1600米，解决564户2201人生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
44 | 柘木镇 | 何家村 | 柘木镇何家东山村水稻产业种植基地内老寨门至古城墙产业路硬化工程 | 2 | 59 | 东山村 | 硬化道路长594米，路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚0.2米 | 2026 | 否 | 169 | 680 | 6 | 19 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路建设180米，验收合格，年度投入使用，解决680人生产行路需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建道路长≥180米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：道路补助标准≤1111元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥19人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建道路180米，解决169户680人生产行路难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
45 | 柘木镇 | 龙潭村 | 柘木镇苏家龙潭村口滚水坝新建工程 | 1 | 50 | 龙潭村 | 修建滚水坝长15.66米，宽5米；6孔1.5m，5m长涵洞 | 2026 | 是 | 170 | 718 | 25 | 96 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成滚水坝建设1座，验收合格，年度投入使用，解决718人生产行路需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建滚水坝≥1座，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：道路补助标准≤50万元/座，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥96人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建滚水坝1座，解决170户718人生产行路难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
46 | 柘木镇 | 大桥村 | 柘木镇苏家大桥村叉路口至胜山弯机耕道道路硬化工程 | 2 | 59 | 大桥村 | 硬化道路1公里，路基宽4.5米，厚0.2米 | 2026 | 是 | 75 | 277 | 15 | 52 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路建设1000米，验收合格，年度投入使用，解决277人生产行路需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建道路长≥1000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：道路补助标准≤590元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥52人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建道路1000米，解决75户277人生产行路难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
47 | 柘木镇 | 苏家村 | 柘木镇苏家村白竹境水管所至窑弯里产业路硬化工程 | 2 | 40 | 苏家村 | 硬化道路0.4公里，路基宽4.5米，厚0.2米 | 2026 | 是 | 154 | 613 | 37 | 138 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路建设400米，验收合格，年度投入使用，解决613人生产行路需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建道路长≥400米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：道路补助标准≤1000元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥138人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建道路400米，解决37户138人生产行路难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
48 | 柘木镇 | 窑头村 | 柘木镇窑头下村水稻种植基地内赤塘里至导航站水渠工程 | 2 | 52 | 窑头村 | 水渠全长0.4公里，铺设内径1米涵管250米，硬化道路230米 | 2026 | 否 | 735 | 2673 | 7 | 24 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成道路建设400米，验收合格，年度投入使用，解决613人生产行路需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建道路长≥400米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：道路补助标准≤1300元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥24人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建水渠400米，解决735户2673人生产用水难题，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
49 | 柘木镇 | 柘木村、苏家村 | 柘木镇生命安全防护工程 | 1 | 50 | 柘木村、苏家村 | 修建路侧波形护栏2000米长 | 2026 | 否 | 226 | 906 | 33 | 122 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成波形护栏建设2000米，验收合格，年度投入使用，保障906人生产行路安全，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建波形护栏建设2000米，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：道路补助标准≤260元/米，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥122人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建波形护栏建设2000米，保障226户906人生产行路安全，提高生产效率，降低生产成本。 | 乡村振兴局
50 | 柘木镇 | 禄坊村 | 柘木镇禄坊村果蔬种植大棚工程 | 2 | 419.8 | 禄坊村 | 大棚占地总面积约110.54亩，建设单棚约48.12亩，储运场3.24亩。 | 2026 | 否 | 564 | 2201 | 5 | 14 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成大棚建设48.12亩，验收合格，年度投入使用，解决2201人特色产业发展需求，带动生产，提高生活水平 2.数量指标：修建大棚≥48.12亩，质量指标：项目工程验收合格率≥100%，时效指标：项目工程完成及时率≥100%，成本指标：道路补助标准≤8.7万元/亩，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥14人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 通过新建大棚48.12亩，解决564户2201人特色产业发展需求，提高生产效率，降低生产成本。 | 农业农村局
51 | 大埠乡 | 陶家村 | 大埠乡陶家岩前村水稻种植基地内田间小水渠修建工程 | 2 | 38.34 | 岩前村 | 修建水渠长1526米，内空0.4×0.4 | 2026 | 是 | 88 | 325 | 25 | 98 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
52 | 大埠乡 | 陶家村 | 大埠乡陶家村水稻大豆种植基地内湾里公路至上堰坝灌溉水渠新建工程 | 2 | 50 | 陶家村 | 拆除新建三面光水渠全长约922米，内空宽30~50厘米，渠壁深40~50厘米 | 2026 | 是 | 196 | 671 | 46 | 169 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
53 | 大埠乡 | 陶家村 | 大埠乡陶家村水稻种植基地内38号电线杆旁至龚桂明家围墙边灌溉水渠新建工程 | 2 | 30 | 陶家村 | 新建三面光水渠全长约494米，内空宽40厘米，渠壁深40厘米 | 2026 | 是 | 196 | 671 | 46 | 169 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
54 | 大埠乡 | 陶家村 | 大埠乡陶家村粮食种植基地内干底洞至毛家背灌溉水渠新建工程 | 2 | 25 | 陶家村 | 新建三面光水渠全长约461米，内空宽40厘米，渠壁深40厘米 | 2026 | 是 | 196 | 671 | 46 | 169 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
55 | 大埠乡 | 黎家村 | 大埠乡黎家村金槐种植基地内农业变压器安装工程 | 2 | 40 | 烈嵅村 | 新安装200kva变压器一台 | 2026 | 是 | 221 | 830 | 21 | 60 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
56 | 大埠乡 | 李汕平村 | 大埠乡李汕平都贵村水坝修建工程 | 2 | 100 | 都贵村 | 修建150米U型水坝 | 2026 | 是 | 57 | 214 | 8 | 34 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
57 | 大埠乡 | 草底村 | 大埠乡草底村粮菜种植基地内污水处理站至卫家冲水渠修建工程 | 2 | 36 | 草底村 | 新建三面光水渠全长约530米，内空宽60厘米~1米，渠壁深60厘米~1米 | 2026 | 否 | 116 | 458 | 4 | 15 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
58 | 大埠乡 | 八恺村 | 大埠乡八恺塘公岩村粮菜种植基地内工头至门底塘产业路硬化工程 | 2 | 36.81 | 塘公岩村 | 硬化道路共长365米，路面宽3.5米，厚0.18米，两侧各设置0.5米宽硬路肩 | 2026 | 否 | 122 | 451 | 2 | 4 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
59 | 大埠乡 | 八恺村 | 大埠乡八恺村委龙岩村农村饮水安全项目水源井钻探工程 | 1 | 6 | 龙岩村 | 机打深水井一口 | 2026 | 否 | 45 | 162 | 2 | 6 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
60 | 大埠乡 | 大埠村 | 大埠乡大埠甘棠村樟尾至桥仔底灌溉水渠修建工程 | 2 | 26 | 甘棠村 | 修建三面光水渠长约340米，内空宽1米，渠壁厚0.3米 | 2026 | 否 | 34 | 125 | 3 | 18 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
61 | 大埠乡 | 大埠村 | 大埠乡大埠小水村虾板桥水坝重修工程 | 2 | 100 | 小水村虾板桥 | 修建水坝水闸河提三面光20米 | 2026 | 否 | 270 | 1090 | 11 | 41 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
62 | 大埠乡 | 大埠村 | 大埠乡大埠小水、大埠街粮食种植基地内虾板桥旁灌溉水渠修建工程 | 2 | 21.6 | 大埠街、小水村 | 修建三面光水渠长约600米 | 2026 | 否 | 270 | 1090 | 11 | 41 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
63 | 大埠乡 | 大埠村 | 大埠乡大埠大山背村粮菜种植基地内灌溉水渠修建工程 | 2 | 25 | 大山背，大埠街、小水 | 修建三面光水渠长约600米，内空40厘米 | 2026 | 否 | 270 | 1090 | 11 | 41 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
64 | 大埠乡 | 付上村 | 大埠乡全家村瓜薯种植基地内上善农庄旁至水岩门产业路硬化工程 | 2 | 45 | 全家村 | 硬化道路长约480米，路基宽4.5米，路面厚0.18米 | 2026 | 否 | 86 | 320 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
65 | 大埠乡 | 付上村 | 雁山区万亩现代设施农业基地核心示范区（二期）外围水渠修建工程 | 2 | 54.34 | 付上村 | 修建两面光水渠长449米，渠壁深1~1.5米 | 2026 | 否 | 406 | 1644 | 6 | 24 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
66 | 大埠乡 | 付上村 | 大埠乡付上大家村稻蔬种植基地内乡道付上段至村内变压器水渠修建工程 | 2 | 18.59 | 大家村 | 修建三面光水渠长786米，宽0.4米，深0.4米 | 2026 | 否 | 62 | 242 | 1 | 5 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
67 | 大埠乡 | 腊山村 | 大埠乡腊山自然村稻薯种植基地内胃头至东木抓灌溉水渠修建工程 | 2 | 161.81 | 腊山村 | 修建三面光水渠长120米，内空60厘米×60厘米 | 2026 | 否 | 198 | 780 | 9 | 31 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
68 | 大埠乡 | 腊山村 | 大埠乡腊山自然村稻薯种植基地内垃圾场至刘春喜门口灌溉水渠修建工程 | 2 | 9.2 | 腊山村 | 修建三面光水渠长230米，内空30厘米×50厘米 | 2026 | 否 | 198 | 780 | 9 | 31 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
69 | 大埠乡 | 腊山村 | 大埠乡腊山自然村稻薯种植基地内朱连发房子旁至三角塘灌溉水渠修建工程 | 2 | 12.5 | 腊山村 | 修建三面光水渠长250米，内空60厘米×60厘米 | 2026 | 否 | 198 | 780 | 9 | 31 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
70 | 大埠乡 | 塘头村 | 大埠乡塘头廖家、寺背村香花树底机耕道盖板涵修建工程 | 1 | 12 | 廖家、寺背村 | 拆除修建盖板涵长约4米，宽3米 | 2026 | 否 | 100 | 400 | 5 | 20 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
71 | 大埠乡 | 塘头村 | 大埠乡塘头廖家村蔬菜种植基地内草底山底至部队大门口灌溉水渠修建工程 | 2 | 25 | 廖家村 | 修建三面光水渠0.5公里 | 2026 | 否 | 40 | 170 | 2 | 8 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
72 | 大埠乡 | 塘头村 | 大埠乡塘头村蔬菜基地内塘头新村至良丰弄出一队灌溉水渠修建工程 | 2 | 100 | 塘头村 | 修建三面光水渠1.5公里，两面光1.4公里 | 2026 | 否 | 90 | 430 | 4 | 13 | 否 | 否 | 否 |  |  | 乡村振兴局
73 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 雁山区草坪回族乡潜经村委潜经村蔬菜产业基地内大岩门口至坛田里水渠新建工程 | 2 | 36 | 潜经村 | 新建灌溉渠7条总长991米 | 2026 | 是 | 178 | 400 | 51 | 225 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成渠道建设，验收合格，年度投入使用，解决约400人（含脱贫户51户225人）农田灌溉难题，提高生产效率 2.数量指标：修建渠道长度≥900米，质量指标：项目工程验收合格率=100%，时效指标：项目工程完成及时率=100%，成本指标：建设成本≤37万元，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥225人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 新建灌溉渠7条总长991米，解决约400人（含脱贫户51户225人）农田灌溉难题，提高生产效率 | 乡村振兴局
74 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 潜经村四队、八队、九队、碧岩阁抗旱井 | 1 | 52 | 潜经村 | 新建井管内径≥20cm的水井4座，新建电站15平方 | 2026 | 是 | 136 | 510 | 68 | 293 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：农村供水保障设施建设问题，提高生活水平的目标，验收合格，年度投入使用，解决约510人（含脱贫户68户293人）农田灌溉难题，提高生产效率 2.数量指标：新建水井和配套电站，质量指标：项目工程验收合格率=100%，时效指标：项目工程完成及时率=100%，成本指标：建设成本≤15万元，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥225人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 重新修建水渠800米，完成工程建设，验收合格，年度投入使用，解决510人农田旱季灌溉问题，带动生产，提高生活水平 | 乡村振兴局
75 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 雁山区草坪回族乡潜经村泥岩口灌溉蓄水池改造提升工程 | 1 | 40 | 潜经村 | 放坡0.5米，四周新建高4米，墙长100米 | 2026 | 是 | 178 | 400 | 51 | 225 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：农村供水保障设施建设问题，提高生活水平的目标，验收合格，年度投入使用，解决约400人（含脱贫户51户225人）农田灌溉难题，提高生产效率 2.数量指标：新建蓄水池，质量指标：项目工程验收合格率=100%，时效指标：项目工程完成及时率=100%，成本指标：建设成本≤15万元，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥225人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 农村供水保障设施建设，新建蓄水池，完成工程建设，验收合格，年度投入使用，解决300人农田灌溉问题，带动生产，提高生活水平 | 乡村振兴局
76 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 雁山区草坪回族乡潜经兰口村柑橘产业基地内铜盆塘之兰口水库产业路新建工程 | 2 | 75 | 兰口村 | 新建产业路560米：硬化道路全长560米，路基宽3.5米，两边0.5米碎石路肩 | 2026 | 是 | 52 | 212 | 15 | 42 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成产业路建设，验收合格，年度投入使用，解决约212人（含脱贫户15户42人）运输问题，提高生产效率2.数量指标：新建道路长度≥560米，质量指标：项目工程验收合格率=100%，时效指标：项目工程完成及时率=100%，成本指标：建设成本≤85万元，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥42人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 新建产业路560米,解决约212人（含脱贫户15户42人）运输问题，提高生产效率 | 乡村振兴局
77 | 草坪回族乡 | 明村 | 雁山区草坪回族乡潜经村委明村人饮提升工程 | 1 | 49 | 明村 | 新建水井、取水塔、增加1000米水管 | 2026 | 是 | 110 | 496 | 36 | 122 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成新建取水井、水塔建设，验收合格，年度投入使用，解决约496人（含脱贫户36户122人）饮水问题，提高生产效率 2.数量指标：修建取水井、水塔，质量指标：项目工程验收合格率=100%，时效指标：项目工程完成及时率=100%，成本指标：建设成本≤50万元，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥122人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 新建取水井、水塔，解决110户496人（含脱贫户36户122人）饮水问题，提高生产效率 | 乡村振兴局
78 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 草坪回族乡潜经村白塘至历塘三面光新建工程 | 1 | 25 | 潜经村 | 白塘至历塘三面光新建水渠450米 | 2026 | 是 | 65 | 315 | 16 | 72 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：完成渠道建设，验收合格，年度投入使用，解决约315人（含脱贫户16户72人）农田灌溉难题，提高生产效率 2.数量指标：修建渠道长度≥500米，质量指标：项目工程验收合格率=100%，时效指标：项目工程完成及时率=100%，成本指标：建设成本≤30万元，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥72人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 新建灌溉渠总长450米，解决约315人（含脱贫户16户72人）农田灌溉难题，提高生产效率 | 乡村振兴局
79 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 草坪回族乡潜经村锄头山底至力塘蔬菜基地范围内水渠重修工程 | 1 | 30 | 潜经村 | 重新修建水渠800米 | 2026 | 是 | 178 | 400 | 51 | 225 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：农村供水保障设施建设问题，提高生活水平的目标，验收合格，年度投入使用，解决约400人（含脱贫户51户225人）农田灌溉难题，提高生产效率 2.数量指标：重新修建水渠，质量指标：项目工程验收合格率=100%，时效指标：项目工程完成及时率=100%，成本指标：建设成本≤15万元，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥225人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 重新修建水渠800米，完成工程建设，验收合格，年度投入使用，解决280人农田灌溉问题，带动生产，提高生活水平 | 乡村振兴局
80 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 草坪回族乡草坪村委会到鸡仔石道路新建道路 | 1 | 80 | 草坪村 | 村委会到鸡仔石道路新建道路长1800m、宽4.5m，两侧路基各50cm | 2026 | 是 | 190 | 1100 | 30 | 110 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：农村道路设施建设问题，提高生活水平的目标，验收合格，年度投入使用，解决约1100人（含脱贫户30户110人）农田灌溉难题，提高生产效率 2.数量指标：新建道路，质量指标：项目工程验收合格率=100%，时效指标：项目工程完成及时率=100%，成本指标：建设成本≤50万元，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥225人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 新建道路1800米，完成工程建设，验收合格，年度投入使用，解决1100人300亩田地务农交通问题，带动生产，提高生活水平 | 乡村振兴局
81 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 草坪回族乡草坪村委会至樟树脚底道路新建道路 | 1 | 30 | 草坪村 | 村委会至樟树脚底道路新建道路600m、宽4.5m，两侧路基各50cm，高18-20cm | 2026 | 是 | 240 | 1500 | 30 | 110 | 否 | 否 | 否 | 1.总体目标：农村道路设施建设问题，提高生活水平的目标，验收合格，年度投入使用，解决约1500人（含脱贫户30户110人）农田灌溉难题，提高生产效率 2.数量指标：新建道路，质量指标：项目工程验收合格率=100%，时效指标：项目工程完成及时率=100%，成本指标：建设成本≤50万元，社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数≥225人，可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95% | 新建道路600米，完成工程建设，验收合格，年度投入使用，解决1500人500亩田地务农交通问题，带动生产，提高生活水平 | 乡村振兴局
82 | 草坪回族乡 | 大田村八队 | 草坪回族乡大田村大石塘蓄水池提升改造 | 1 | 45 | 大田村 | 对大石塘蓄水池实施提升改造，完成长约 30 米、宽 28 米、深 5 米的蓄水池改造工程，确保年度投入使用，解决 285 户农户果树灌溉需求，助力带动生产、提高生活水平 | 2026 | 否 | 80 | 285 | 13 | 42 | 否 | 否 | 否 | 总体目标：通过水池修建，实现对 80 户 285 人所属果树的稳定灌溉覆盖，保障果树生长关键期用水需求，确保果树灌溉覆盖率达 100%，减少因缺水导致的果树减产问题。 | 通过修建水池，解决80户285人果树灌溉、生产生活需要，提高生产效率，降低生产成本，：减少因分散取水、缺水补种等产生的额外成本，降低农业生产成本，预计使 80 户农户的果树种植亩均成本降低 20%，提升农户种植收益。使果树灌溉效率提升 30% 以上，助力农民更高效开展农业生产。 | 乡村振兴局
83 | 草坪回族乡 | 大田村十队 | 草坪回族乡大田村小岭山果园道路提升 | 1 | 20 | 大田村 | 对小岭山果园 2008 年建成的黄土路面，实施 500 米道路水泥硬化工程，解决路面雨季泥泞、坑洼问题，改善 40 余户村民出行条件，保障 100 余亩果园货物运输畅通 | 2026 | 否 | 40 | 200 | 12 | 48 | 否 | 否 | 否 | 完成 500 米黄土路面水泥硬化，彻底解决雨季泥泞、坑洼问题；保障 30 余户村民安全便捷出行，100 余亩果园货物运输效率提升，通行受阻情况消除。 | 改善 30 余户村民出行条件，减少雨天出行安全隐患，提升日常生活便利性；解决 100 余亩果园货物运输难题，降低运输成本、提高运输效率，助力农户果园产品及时外销，带动种植收益提升。 | 乡村振兴局
84 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 雁山区草坪回族乡潜经村蔬菜产业基地内白塘至历塘三面光水渠新建工程 | 产业发展 | 20 | 潜经村 | 新修建水渠约800米 | 2026 | 否 | 120 | 550 | 30 | 120 | 否 | 否 | 否 | 提升雁山区农业特色产业发展总体水平，促进农业增效、贫困户增收，勤劳致富，巩固成效。 |  | 民宗局
85 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 雁山区草坪回族乡潜经明村垃圾池新建项目 | 乡村建设行动 | 12 | 潜经明村 | 潜经明村垃圾池新建3个 | 2026 | 否 | 111 | 496 | 36 | 122 | 否 | 否 | 否 | 提升雁山区农业特色产业发展总体水平，促进农业增效、贫困户增收，勤劳致富，巩固成效。 |  | 民宗局
86 | 草坪回族乡 | 潜经村 | 雁山区草坪回族乡潜经村委会碧岩阁村人饮水塔维护项目 | 产业发展 | 5 | 潜经碧岩阁村 | 维修内外部60立方，新建水塔范围步道40米 | 2026 | 否 | 60 | 270 | 4 | 18 | 否 | 否 | 否 | 提升雁山区农业特色产业发展总体水平，促进农业增效、贫困户增收，勤劳致富，巩固成效。 |  | 民宗局
87 | 草坪回族乡 | 大田村 | 雁山区草坪乡大田村水表入户（配件）项目 | 产业发展 | 4 | 大田村 | 入户水管204m | 2026 | 否 | 250 | 840 | 40 | 141 | 否 | 否 | 否 | 提升雁山区农业特色产业发展总体水平，促进农业增效、贫困户增收，勤劳致富，巩固成效。 |  | 民宗局
88 | 草坪回族乡 | 大田村 | 雁山区草坪回族乡大田村人饮水塔维护项目 | 产业发展 | 6 | 大田村 | 修建三面挡土墙，最高墙约高5米 | 2026 | 否 | 250 | 840 | 40 | 141 | 否 | 否 | 否 | 提升雁山区农业特色产业发展总体水平，促进农业增效、贫困户增收，勤劳致富，巩固成效。 |  | 民宗局
89 | 雁山区 |  | 雁山区农业应急机井建设项目 | 1 | 200 | 雁山区 | 新建农业应急机井50口 | 2026 | 否 | 1044 | 4559 | 1044 | 4559 | 否 | 否 | 否 | 提升雁山区农业特色产业发展总体水平，促进农业增效、贫困户增收，勤劳致富，巩固成效。 |  | 农业农村局