## 自留版12.24
雁山区2025年度衔接资金项目实施计划完成情况表
单位：万元
序号 | 乡镇 | 村委 | 项目名称 | 主管部门 | 建设内容 | 资金安排 | 资金拨付 | 完工情况
|  |  | 合计 |  |  | 5586 | 4924.1335
1 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安安门底村、李家塘人饮找水打井工程 | 乡村振兴局 | 找水打井2口，具体为：安门底村1口出水量8方，李家塘村1口出水量10方。 | 18 | 18 | 已完工
2 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林村委枫林老村人饮新建工程二期 | 乡村振兴局 | 架设抽水电力线缆0.59公里，新增输配水管0.621公里。 | 14 | 12.85 | 已完工
3 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安珠山村果蔬种植大棚新建工程 | 农业农村局 | 建设果蔬大棚总面积50亩 | 267.06 | 226.82 | 已完工
4 | 雁山镇 | 三立村 | 雁山镇三立新村蔬菜种植基地内跃水桥至抽水田三面光水渠新建工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠0.945公里 | 48.24 | 46.8 | 已完工
5 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林老村黄金藤（红芽博）种植基地奔桥至农威产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 道路硬化0.32公里，路面宽3.5米，两侧设置0.5米宽硬路肩 | 24.48 | 23.75 | 已完工
6 | 雁山镇 | 枫林村 | 雁山镇枫林村发展新型农村集体经济项目 | 农业农村局 | 枫林村集体以资金入股桂林恒诚农产品加工农民专业合作社合作经营。合作社带动60多户农户种植葛根约1200亩，合作社统一技术指导，统一葛根销售或以保底价回收葛根加工成葛根粉、葛根粉条后出售，葛根加工时安排村民务工，以促进枫林村乃至雁山镇葛根产业发展，确保村民有稳定的收入来源，村集体实现稳定分红收益。50万元资金主要用于统一帮农户采购种苗、肥料等农资，农户可在每年春节前归还合作社垫付的农资资金。 | 50 | 50 | 已完工
7 | 雁山镇 | 云塘村 | 云塘村2025年财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 乡村振兴局 | 云塘拟投资70万元与广西湘辣王实业有限公司合作扩大生产，资金用于购买辣椒原材料，项目合作期1年，年收益约2.8万元，项目收益率4%，合同到期后如不续约，70万元本金退还村集体。当年投入，当年受益，对该村村集体经济有较大推动作用。企业承诺在同等条件下优先考虑为云塘村村民提供相应的新增就业岗位，带动村民增收。合作期满后，可根据云塘村和企业的需求，续签合同。 | 70 | 70 | 已完工
8 | 雁山镇 | 云塘村 | 云塘村委新村、老村南部农村生活污水处理项目 | 雁山生态环境局 | 改造云塘村老村南部的现状污水处理设施(处理规模改成30m3/d)，新建1座云塘新村污水处理设施(处理规模150m3/d)。配套污水管网总长约为5090m。 | 227 | 226.22 | 已完工
9 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安司马田柑橘种植基地志罗洪产业路内部道路地陷修补工程 | 乡村振兴局 | 维修三处塌陷区域，共6个位置，合计塌陷体积230立方。 | 14.7 | 13.03 | 已完工
10 | 雁山镇 | 良丰村 | 雁山镇良丰关帝庙村蔬菜种植基地农业灌溉变压器安装工程 | 乡村振兴局 | 安装农业灌溉变压器1台，功率为250kva，及电线电杆等附属设施 | 50.34 | 48.83 | 已完工
11 | 雁山镇 | 罗安村 | 雁山镇罗安珠山村果蔬种植大棚灌溉工程 | 乡村振兴局 | 修建给水灌溉管道DN100给水管约1110米，DN50给水管约115米和25个大棚内部灌溉设施及其他配套附属设施（含打井1处，出水量每小时8-15方） | 47.88 | 43.59 | 已完工
12 | 柘木镇 | 苏家村 | 柘木镇苏家村委马岩村人饮新建工程 | 水利局 | 铺设管网3218米，其中输配水管2218米，入户水管1000米 | 31.7 | 30.77 | 已完工
13 | 柘木镇 | 禄坊村 | 柘木镇禄坊洲村水稻产业种植基地内岩门口至岭背水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建水渠总长1.33公里，包含一条主线与9条支线，修建盖板涵一座 | 56.28 | 54.59 | 已完工
14 | 柘木镇 | 何家村 | 柘木镇何家东山村水稻产业种植基地内菜市口至老寨门产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 改造提升硬化道路0.882公里，路基宽4.5米，水泥砼路面厚20厘米，拆除原水渠新建盖板水渠0.513公里。 | 107.81 | 104.57 | 已完工
15 | 柘木镇 | 柘木村 | 柘木镇刘家村水稻产业种植基地内连头洲至竹尾田水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建水渠0.34公里 | 9.79 | 9.5 | 已完工
16 | 柘木镇 | 何家村 | 柘木镇何家村2025年抗旱灌溉找水打井工程 | 乡村振兴局 | 何家翁里村新打灌溉水井1口 | 20 | 20 | 已完工
17 | 柘木镇 |  | 2025年柘木镇产业发展抗旱灌溉找水打井工程 | 乡村振兴局 | 新打苏家村委东开村水井1口；何家村委界头村水井1口、北村水井1口、何家村水井2口 | 52 | 52 | 已完工
18 | 柘木镇 | 柘木村 | 柘木镇大井头村水稻产业种植基地内树先生至台基山水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠长1.28公里，宽0.7米 | 31.28 | 28.15 | 已完工
19 | 柘木镇 | 柘木村 | 柘木镇大井头水稻产业种植基地内抽水房至岭背水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠长1.09公里，宽1米 | 34.62 | 31.15 | 已完工
20 | 柘木镇 | 窑头村 | 柘木镇窑头上村水稻产业种植基地内共享菜园至秦生友菜地水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠，长0.97公里，宽1米 | 47.04 | 37.63 | 已完工
21 | 柘木镇 | 柘木村 | 雁山区漓西片区休闲旅游示范带柘木镇万福东路毛塘里至龙门大桥桥底道路新建工程（雁山区乡村工匠产业园区建设） | 乡村振兴局 | 新建道路0.519公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，水泥砼建设20厘米 | 218.93 | 183.52
22 | 柘木镇 | 柘木村 | 乡村工匠产品展销平台（雁山区乡村工匠产业园区建设） | 乡村振兴局 | 打造一个乡村工匠产品产销体验区，助力工匠产品展示与体验功能落地。 | 58.48 | 52.63 | 已完工
23 | 柘木镇 | 柘木村 | 乡村工匠技艺推广基地（雁山区乡村工匠产业园区建设） | 乡村振兴局 | 优化改造柘漓文化馆、沚圈，约1000㎡，建设为非遗柚罐、漆器、团扇、刺绣、木质雕刻、竹艺传习所，用于传承和发展传统技艺 | 52.66 | 47.39 | 已完工
24 | 柘木镇 | 柘木村 | 柘漓产业园改造提升项目（雁山区乡村工匠产业园区建设） | 乡村振兴局 | 对园区基础设施、博物馆、大师作坊、漆器作坊、展示厅、人才服务驿站等功能室进行装修改造升级 | 55.1 | 49.59 | 已完工
25 | 柘木镇 | 柘木村 | 乡村工匠原材料特色种植基地 | 乡村振兴局 | 通过挖掘作物的经济与文化价值，引导村民规模化种植柚子等（60亩）特色农产品，为手工艺加工提供本土化原材料 | 59.83 | 53.84 | 已完工
26 | 柘木镇 | 柘木村 | 乡村工匠产业园旅游配套服务设施（雁山区乡村工匠产业园区建设） | 乡村振兴局 | 建设占地约3亩的生态停车场，提高乡村工匠产业园的基础配套服务能力，提高村集体经济收入1.2万元。 | 53.95 | 36.76 | 已完工
27 | 柘木镇 | 柘木村 | 乡村工匠实训基地（雁山区乡村工匠产业园区建设） | 乡村振兴局 | 盘活五塑料厂12亩土地进行改造提升，采用“闲置工业遗址活化”模式，通过“政府统筹 + 企业运营” 机制，将旧厂房改造为具有“非遗技艺活态传承课堂、工匠人才培育摇篮、非遗产品直播基地”多功能的乡村工匠学院培训中心。 | 225.69 | 70
28 | 大埠乡 | 八恺村 | 大埠乡八恺龙山背村人饮新建工程二期 | 水利局 | 消毒泵房一座，水泵一套，消毒器一套，低压三相电力线(BLVV-4* 35mm²)364.5m, 低压三相电力线(BLVV-4* 70mm²)1272m，水泥电杆10根。 | 6.94 | 6.74 | 已完工
29 | 大埠乡 | 黄宿村 | 大埠乡黄宿村委下黄村污水治理项目 | 雁山生态环境局 | 安装污水处理设施一套 | 27.23 | 26.43 | 已完工
30 | 大埠乡 | 付上村 | 雁山区万亩现代设施农业基地核心示范区（三期） | 农业农村局 | 新建园区总面积62314.36㎡（93.57亩），其中大棚总面积26672㎡（40.05亩），道路长度1152m，水渠长度1318m，生产用房面积210㎡等 | 316.1 | 280.82 | 已完工
31 | 大埠乡 | 草底村 | 大埠乡草底村现代设施农业大棚建设工程 | 农业农村局 | 新建园区总面积16266.67㎡（24.4亩）其中大棚总面积10528㎡（15.792亩），及道路、灌溉渠等配套设施 | 193.56 | 187.76 | 已完工
32 | 大埠乡 | 付上村 | 大埠乡付上全家村粮菜种植基地内付上桥头至全家村机耕桥头产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 硬化道路总长1.183公里，路面宽3.5米，水泥砼路面厚20厘米 | 140.83 | 136.83 | 已完工
33 | 大埠乡 | 塘头村 | 大埠乡塘头寺背、廖家村果蔬集中分拣平台建设工程 | 乡村振兴局 | 搭建6米高钢架棚250.99平方米，硬化地面440.2平方米 | 39.63 | 38.63 | 已完工
34 | 大埠乡 | 黎家村 | 黎家村2025年中央财政扶持发展新型农村集体经济项目 | 农业农村局 | 黎家村与桂林市雁山区丰埠投资有限公司合作流转大埠乡土地用于开展特色农产品种植项目，70万资金主要用于土地租金、土地旋耕，委托农民专业合作社种植、购买种子等 | 70 | 70 | 已完工
35 | 大埠乡 | 草底村 | 大埠乡草底思上桥村红顶花园环形旅游路提升工程 | 乡村振兴局 | 原硬化宽3.5米路面单侧加宽1米，长度145米；对道路外侧水渠上加盖宽60厘米铸铁盖板，全长421米；与东环路连接处硬化宽4.5米道路长18米 | 24.84 | 24.1 | 已完工
36 | 大埠乡 | 陶家村 | 大埠乡陶家村2025年公共基础照明项目 | 乡村振兴局 | 新装太阳能路灯(39盏)其中：带杆路灯14盏、不带杆路灯14盏，需要更换不带杆路灯11盏。 | 5 | 5 | 已完工
37 | 大埠乡 | 付上村 | 雁山区万亩现代设施农业基地核心示范区（二期）农业供水设施提升工程 | 乡村振兴局 | 新打井2口，铺设水管900米 | 53.67 | 31.3 | 已完工
38 | 大埠乡 | 付中村 | 大埠乡付中村粮菜种植基地内下村至山背水库水渠修建工程 | 乡村振兴局 | 修建两面光水渠长460米，渠壁深1米，拦水坝3座 | 52.61 | 30.89 | 已完工
39 | 大埠乡 | 李汕平村 | 大埠乡李汕平都贵村水稻种植基地内大浪里至岭背桥水渠修建工程 | 乡村振兴局 | 修建三面光水渠长467米，内空宽0.8~1米，深0.8米 | 22.59 | 12.76 | 已完工
40 | 大埠乡 | 陶家村 | 大埠乡陶家岩前村漏渭至牛皮渭水稻种植基地内水渠修建工程 | 乡村振兴局 | 修建两面光水渠长245米，宽0.6米，深1米 | 15.39 | 14.93 | 已完工
41 | 草坪回族乡 | 草坪村 | 雁山区草坪回族乡草坪村污水管网改造工程 | 雁山生态环境局 | 新建Ф1000mm混凝土污水检查井62座、600*600入户井13座，安装管道4220米，其中937米高密度聚乙烯双壁波纹(HDPE)DN300管、233米DN200管、2700米（PVC-U）De110管，350米De160入户管 | 177.11 | 168.78 | 已完工
42 | 雁山区 | 潜经村 | 草坪回族乡潜经村传统村落保护和民族特色村寨建设与乡村旅游融合发展试点项目（二期） | 民宗局 | 流转5座村民古民居，对其进行保护性修缮 | 321.3584 | 282 | 已完工
43 | 雁山区 | 潜经村 | 雁山区草坪乡草坪上村六队蔬菜产业基地内灯盏窝至西塘天水利修建工程 | 民宗局 | 新建渠道21条，总长1600米 | 28.6416 | 25.77 | 已完工
44 | 雁山区 | 大田村 | 雁山区草坪回族乡大田村十队斋王里道路硬化工程 | 乡村振兴局 | 新建硬化路长210米，路面宽4.5米，厚0.18米。 | 13.1 | 12.704 | 已完工
45 | 雁山区 | 潜经村 | 雁山区草坪回族乡潜经村蔬菜产业基地内渡船头至历塘至大塘尾范围内水渠维修新建工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠1.73公里，宽0.6米 | 52.04 | 50.48 | 已完工
46 | 雁山区 | 潜经村 | 桂林市雁山区草坪回族乡潜经村委会潜经村三花塘至长片里至沉塘里至行里新建灌溉水渠工程 | 乡村振兴局 | 新建三面光水渠长0.843公里，宽0.3米 | 13.8 | 13.39 | 已完工
47 | 雁山区 | 大田村 | 雁山区草坪回族乡大田村八队灌溉蓄水沙塘改造工程 | 乡村振兴局 | 底部清淤，四周建蓄水护壁，厚50厘米，长约30米，宽约25米，深度10米 | 23.37 | 22.676 | 已完工
48 | 雁山区 |  | 2025年雁山区产业以奖代补项目 | 农业农村局 | 产业以奖代补种养殖 | 401.97 | 393.8379 | 已完工
49 | 雁山区 |  | 2025年雁山区雨露计划职业学历教育补助 | 乡村振兴局 | 对2016年以来脱贫户、监测对象接受中等、高等职业学历教育的学生在校期间（含顶岗实习期），按1500元/人·学期的标准补助。2014年、2015年退出户接受中等、高等职业学历教育的学生在校期间（含顶岗实习期），按1200元/人·学期的标准补助。 | 60 | 54.94 | 已完工
50 | 雁山区 |  | 2025年雁山区脱贫人口小额信贷贴息 | 乡村振兴局 | 贴息 | 52.07 | 35.3877 | 已完工
51 | 雁山区 |  | 2025年脱贫人口跨省就业一次性交通补助 | 乡村振兴局 | 对自主前往广西区外务工并产生交通费用的雁山区脱贫人口（含监测对象）列入一次性交通补助对象范围。对于监测对象，从纳入防止返贫监测对象当日起至解除风险的当年列入补助对象，解除风险的次年起不再列入补助对象。补助标准最高不超过800元/人·年。当年只能申请当年的交通补助，往返均可申请，一年只能申请往或返一次。 | 10 | 8.9017 | 已完工
52 | 雁山区 |  | 2025年雁山区域内稳定就业劳务补助 | 乡村振兴局 | 当年在雁山区域内就业帮扶车间、企业、个体工商户、新型经营主体等合法经营主体稳定就业2个月以上（含2个月）的16周岁以上脱贫人口（含2014、2015年退出户、2016—2020年脱贫户、监测户），按每人每月300元的标准予以补助，每年补助最长不超过4个月。 | 36.86 | 35.46 | 已完工
53 | 雁山区 |  | 2025年乡村建设公益性岗位 | 乡村振兴局 | 用于安置脱贫户、监测户家庭劳动力实现就近就地就业，努力实现“就业一人，稳定一户”的目标。补助标准1000-2100元/月·人，具体根据实际工作内容确定。 | 550 | 527.3933 | 已完工
54 | 雁山区 |  | 2025年雁山区易地搬迁集中安置点乡村建设公益性岗位（易安后扶） | 乡村振兴局 | 用于安置集中安置区安排脱贫户家庭劳动力实现就近就地就业，努力实现“就业一人，稳定一户”的目标。补助标准1000-2100元/月·人，具体根据实际工作内容确定。 | 14 | 10.45 | 已完工
55 | 雁山区 |  | 2025年雁山区农民实用技术培训补助 | 乡村振兴局 | 脱贫户和监测户参加农村实用技术培训，可获得50元/人·天的补助。 | 0.5 | 0.185 | 已完工
56 | 雁山区 |  | 2025年雁山区短期技能培训补助（以奖代补） | 乡村振兴局 | 脱贫户和监测户自主参加县级乡村振兴局以外的单位主办的技能培训，获得国家承认并可在网上查证的职业资格证书、职业技能等级证书的，2016—2020年脱贫户、监测对象可申请一次性奖励800元，2014、2015年退出户可申请一次性奖励700元 | 0.95 | 0.75 | 已完工
57 | 雁山区 |  | 资产管护经费 | 乡村振兴局 | 资产管护经费 | 23.74 | 23.34 | 已完工
58 | 雁山镇 | 良丰村 | 雁山镇良丰村村庄规划编制工程 | 乡村振兴局 | 编制多规合一的实用性村庄规划 | 15 | 13.5 | 已完工
59 | 雁山镇 | 三合村 | 雁山镇三合村村庄规划编制工程 | 乡村振兴局 | 编制多规合一的实用性村庄规划 | 15 | 13.5 | 已完工
60 | 大埠乡 | 大埠村 | 桂林市雁山区大埠乡大埠村村庄规划 | 乡村振兴局 | 编制多规合一的实用性村庄规划 | 15 | 13.5 | 已完工
61 | 大埠乡 | 塘头村 | 桂林市雁山区大埠乡塘头村村庄规划 | 乡村振兴局 | 编制多规合一的实用性村庄规划 | 15 | 13.5 | 已完工
62 | 雁山区 |  | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 751.24 | 679.8172 | 已完工
63 | 雁山区 |  | 风险补偿金 | 乡村振兴局 | 风险补偿金 | 20
64 | 雁山区 |  | 少数民族资金项目管理费 | 民宗局 | 项目管理费 | 60 | 15.7007 | 已完工