雁山区2025年农业社会化服务项目实施方案
根据《自治区农业农村厅、自治区财政厅关于印发广西2025年农业社会化服务项目实施方案》（桂农厅发〔2025〕48号）文件精神和农业农村厅农业社会化服务项目实施有关要求，做好我区2025年中央财政支持农业社会化服务项目实施工作，结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大关于“发展新型农业经营主体和社会化服务”精神，持续破解“谁来种地、怎么种地”的问题，引导推动小农户与现代农业有机衔接，聚焦农业生产托管为主的服务方式，聚焦农业生产关键薄弱环节，坚持以服务小农户为重点，坚持推进服务带动型规模经营，坚持增强重要农产品保障能力，坚持市场配置资源的主导作用，引导小农户广泛接受农业社会化服务，培育主体多元、竞争充分的农业社会化服务市场，探索形成可复制、可推广的农业社会化服务模式，为保障粮食安全和重要农产品有效供给，提高农业综合效益与竞争力提供有效支撑。

二、项目实施内容
（一）项目任务

2025年雁山区农业社会化服务项目实施时间为2025年1月1日至12月31日，全区完成任务面积不少于0.4万亩。种植单季作物且有一个以上（含一个）社会化服务环节覆盖的区域按自然亩计算，种植两季作物加倍计算（如一亩地上，先后种水稻、玉米，按两亩计算）。

(二)补助环节

重点支持水稻、大豆、玉米、红薯、马铃薯、花生、油菜等粮油作物生产的机耕、集中育秧、机械化插秧、“一喷多促”、病虫害统防统治、机收减损等关键薄弱环节的生产性服务。鼓励开展多环节、全程托管服务，对水稻机插、机防等薄弱环节适当提高补助比例。积极探索支持撂荒地复垦复种、冬闲田利用、粮油作物产前等服务。形成重点支持小农户的相应措施，总结典型经验,服务主体自营土地的作业不列入补助范围。

(三) 重点支持面向小农户的服务

安排服务小农户（原则上经营规模面积不超过60亩)的补助资金或面积，占比不低于60%。充分发挥农村集体经济组织居间服务作用，以“服务主体+村集体经济组织+小农户”模式，将小农户的分散需求集中统筹起来接受社会化服务。

（四）补助标准

在确保完成服务任务面积的前提下，对脱贫地区、丘陵山区，原则上财政补助占当地市场服务价格的比例不超过40%，单季作物亩均补助总量不超过 130元。对接受服务的单个规模经营主体，每年享受项目补助的资金总额不超过10万元，防止政策“垒大户”。服务小农户的补贴标准为单季作物亩均补助总量不超过130元，服务规模经营主体的补贴标准为单季作物亩均补助总量不超过120元。居间服务费应当由服务主体与居间服务组织协商支出，不得从项目资金支出。根据各乡镇摸底调查，我区主要有水稻和玉米两种作物使用了农业社会化服务，本项目将对水稻和玉米各生产环节进行补助，补助标准如下：

1.机耕环节。服务市场价格：水稻、玉米120-150元/亩，补助比例：25%-31%，小农户补助金额38元/亩，规模经营主体补助金额30元/亩。

2.机播环节。服务市场价格：玉米100-120元/亩，补助比例：29%-35%，小农户补助金额：35元/亩，规模经营主体补助金额29元/亩。

3.高效植保环节。服务市场价格：水稻、玉米13-15元/亩/次，补助比例：33%-40%，小农户补助金额：5元/亩/次，规模经营主体补助金额4元/亩/次。

4.机收环节。水稻服务市场价格：100-120元/亩，补助比例28%-34%，小农户补助金额34元/亩，规模经营主体补助金额28元/亩；玉米服务市场价格：70-80元/亩，补助比例33%-38%，小农户补助金额27元/亩，规模经营主体补助金额23元/亩。

（五）补助对象与方式
坚持让小农户最终受益的原则，按照先服务后补助的方式，根据实际作业量对服务对象进行补助。面向小农户、规模经营主体开展的服务，补助资金要通过“一卡通”形式100%直接补助小农户、规模经营主体，并告知。

（六）择优遴选服务主体

本项目所称的服务组织是指围绕粮油生产，能够为小农户等提供有效稳定托管服务的农村集体经济组织、专业公司、农民合作社和家庭农场等组织。单环节服务组织数量原则上不.少于3家。选定的服务组织应具备以下条件：1.内部管理制度健全，财务管理规范，能够接受社会化服务行业管理部门的监管；2.具有农业社会化服务实践经验，原则上从事社会化服务2年以上；3.拥有与其服务内容、服务能力相匹配的农业专业设备、设施、技术人员以及其他基础条件；4.在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的普遍认可；5.自觉接受农业农村部门的监管；6.对开展服务农机具安装农业用北斗终端的服务组织优先承接项目。

对弄虚作假、骗补套补、转包分包、质量不达标、农民投诉多的服务主体，一律清出名录库，纳入“黑名单”，连续五年不得承担中央财政资金支持的农业社会化服务项目。

三、实施要求

财政资金使用严格落实以下要求：一是项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等支出；二是不得用于列支农业农村部门工作经费、项目支出、培训经费等；三是坚决防止以拨代支、截留套取、挤占挪用、统筹整合等问题；四是服务主体不得将承担的项目任务再行转包分包，对其自营土地的作业不得纳入补助范围；五是服务主体之间不得通过相互提供交叉作业服务获取补助资金；六是不得将财政补助资金用于支付项目申报中介费用、项目实施的居间服务费用。

四、实施步骤

（一）建立基础信息数据库。做好农业社会化服务基础性工作，建立服务主体名录库、服务对象数据库、粮油糖产业数据库3个基础数据库。以抽样统计、常规统计等多种形式开展成熟环节测算和评估。将服务主体名录库报自治区农业农村厅备案。

（二）编制实施方案。区农业农村部门会同财政部门编制项目实施方案，上报市级农业农村部门审核并经区人民政府同意后印发。于 2025年 7月 31 日前将正式印发的实施方案统一报市农业农村局备案。

（三）确定服务主体。项目实施由服务主体由乡镇进行推荐，或由服务主体直接向区农业农村局提出申请。向区农业农村局提出申请（附件1），由区农业农村局遴选确定服务主体和承担任务量，及时公示遴选结果。

（四）签订服务合同。发挥农村集体经济组织居间服务作用，协助服务主体与服务对象签订服务合同（附件2）。合同中没体现准确面积的应补服务对象承诺书（附件3）。

（五）核实及公示。服务完成后，各乡镇组织服务主体和服务对象填写村镇核实表（附件4），由乡镇将核实情况在服务对象所在行政村公示5天。公示期间出现异议的，乡镇人民政府应及时进行核实和修正，必要时进行二次公示。公示无异议后，各乡镇将补贴对象及补贴面积清单、服务合同、村镇核实表（可编辑电子版及盖章纸质版）、村公示图片、作业监测轨迹图等（若无作业监测轨迹图，可用服务合同证明、作业图片和村级公示代替）报送区农业农村局。

（六）材料审核及抽查核验。区农业农村局牵头会同财政局、统计局及各乡镇组织人员对申请项目补助资金材料进行审核，同时按作物及作业环节分类进行抽查，对安装有北斗终端等作业监测轨迹设备的，抽查服务面积比例不低于3%，其它则不低于10%。

（七）兑付资金。经审核及核验无异常后，区农业农村局在官方网站公示财政补助对象和补助资金。公示无异议后，各乡镇将补贴信息录入一卡通系统，区农业农村局形成补助资金结算表（附件5）报送区财政局，并及时给予补助结算，确保补助资金及时兑付到位。

（八）项目总结和评价。一是项目完成后，做好项目实施情况全面总结，包括项目基本情况、主要做法、项目成效、存在问题及对策建议、下一步打算等内容。及时上报工作总结和典型经验案例。二是按照《农业经营主体能力提升资金管理办法》要求，开展项目任务执行情况年度评价，重点评估项目任务完成情况、资金使用情况、联农带农情况、公开公示情况、管理制度制定情况、监督检查情况、项目总结情况等内容（附件6）。要及时通过“农业农村部转移支付管理平台”填报项目任务完成情况、资金兑付到服务主体或农户等信息，并确保各项数据的真实性、准确性和完整性，有关数据材料报送情况纳入评价范围。

五、工作措施

（一）加强组织领导。区农业农村局积极争取区人民政府的支持，发挥政府统筹协调作用，会同财政局，抓好项目实施，确保项目于2025年9月30日前完成服务面积任务，补助资金拔付达70%以上，12月10日前完成全年服务任务面积，12月31日前完成全部项目资金拔付到位和项目档案整理、绩效考核和工作总结。

（二）加强服务指导。大力宣传解读政策，强化项目实施服务指导，告知补助对象公示地址和查看方法，使农民群众、基层干部和服务主体准确理解补助政策内涵、掌握政策内容与补助标准。帮助农民算好账，让农民充分认识农业社会化服务的效益优势，主动自愿接受农业社会化服务。

（三）强化项目监管。建立健全监督检查、通报调度等相关制度，及时掌握项目进度和资金使用情况，根据全年目标任务做好项目序时进度跟踪，按照实际完成目标做好资金拨付工作。同时做好项目全流程监管，确保补助资金兑付工作。

（四）完善信息运用。推进北斗作业监测终端信息应用，将终端作业监测数据作为作业面积核定、补贴资金发放的重要依据，进一步增强数据的真实性、准确性和完整性。

（五）加强资金管理。区农业农村局会同区财政局加强资金管理，以是否提供服务和农户是否受益作为主要衡量因素，坚决依法依规查处违规挪用、套补骗补行为。

联系人：雁山区农业农村局兰靖，17777328642；雁山区财政局吴薇，17777328146。

附件：1.雁山区农业社会化服务组织登记申请表

2.雁山区农业社会化服务作业合同示范文本

3.雁山区农业社会化服务对象承诺书

4.雁山区农业社会化服务村镇核实表

5.雁山区农业社会化服务作业补助资金结算表

6.2025年中央财政农业社会化项目评价表

附1
雁山区农业社会化服务组织登记申请表
年   月   日
	承接 项目 任务 服务
组织
	名称
	
	地址
	

	
	负责人 姓  名
	
	身份证号
	

	
	
	
	电 话
	

	
	机手数
(人)
	
	机械类型、数量
	

	
	申请内容
	                                                      年    月  日

	区农业农村局
意   见
	                                                            年       月      日


附件2
雁山区农业社会化服务作业合同示范文本
甲方:                                              

乙方(农户、规模经营主体):                         
经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农业社会化服务。双方签订如下条款：
一、作业内容
1.      年    月[image: image1.jpg]


 日   至 月[image: image2.jpg]


 日，甲方向乙方          (作物) 提供下列社会化服务：
	序号
	托管田块(山地、场所) 详细地点
	服务环节明细

	
	
	水稻机耕       亩，
红薯插藤       亩，
马铃薯机播      亩，
甘蔗机防       亩，
水稻烘干       斤，
合计金额(大写)  (¥:            )
	单价 单价 单价 单价单价 

   
	元，  元，  元，  元，  元，

  佰
     佰
	金额 金额 金额 金额 金额

	元 元 元 元 元
 
	;  ;  ;  ;  ;    


(注：本表可另列清单作补充)
二 、作业费标准及结算方式
2.作业服务费标准按不高于市场平均价执行。
3.商定结算方式：                                 
4.对作业面积有异议时，双方按照实际丈量作业面积计算。
三、双方的权利和义务
5.甲方应按照时间要求开展服务，依照操作规程作业，确保安全生产。

6.甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量应当符合国家或地方标准要求，或由双方协商确定作业标准。
7.为了保证甲方顺利开展作业，乙方应为甲方提供如下便利条件：
8.如签订合同时没有商定具体作业时间，乙方应在作业时间确定后，提前      ____天通知甲方。
四、违约责任
9.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。
10.如果一方需要变更或终止作业合同的，应在作业初始时间前15天(其中机插45天)通知对方，并征得对方同意后方可变更或终止作业合同。给对方造成直接经济损失的，提出方应赔偿损失。商定赔偿违约金为________。                 
11.因天气等不可抗力或者其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。
五、其他事宜
12.未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议，其法律效力等同本合同。
13.甲、乙双方发生纠纷，可向当地农业农村部门申请调解，调解不成的可向被告人所在地法院提起诉讼。
14.本合同一式两份，经甲、乙双方签字(盖章)后生效。甲方、乙方各执一份。
15.本合同有效期自2025年    月    日至2025年    月     日。

	甲方(盖章): 联系电话：
	负责人身份证号码： 

联系地址：

	乙方代表(盖章): 联系电话：
	身份证号码： 

联系地址：


年  月   日

附件3
雁山区农业社会化服务对象承诺书
我是          (农户姓名)，               (服务组织) 为我开展                                                 
[image: image3.jpg]





 (服务内容，XX 作物作业环节)。 我承诺所签字确认的实际作业量真实可靠，愿承担法律责任。
我对其所提供的服务表示满意(  )或不满意(  )。
承诺人：
年  月   日

附件4
雁山区农业社会化服务村镇核实表

服务主体名称：                                法人代表签字：                            联系方式：

作业地址：

	序号
	服务对象名称（农户、合作社、家庭农场等）
	作业时间
	作物名称
	服务作物种类及环节
	作业面积（亩）
	服务市场价格（元/亩）
	服务对象联系电话
	服务对象签字
	银行账号
	身份证号
	持卡人

	例
	张三


	2025年7月30日
	玉米
	机耕
	1
	100
	
	
	
	
	

	
	
	2025年7月30日
	
	机播
	
	80
	
	
	
	
	

	
	
	2025年7月30日
	
	飞防
	
	100
	
	
	
	
	

	
	
	2025年7月30日
	
	机收
	
	80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	个数：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



村委会盖章：                                                乡镇人民政府盖章：

备注：财政补助占当地市场服务价格的比例不超过40%，服务小农户的补贴标准为单季作物亩均补助总量不超过130元，服务规模经营主体的补贴标准为单季作物亩均补助总量不超过120元。

附件5
雁山区农业社会化服务作业补助资金结算表
	序  号
	补贴对象 姓名
	一卡通账号
	作物种类和 服务环节
	补贴标准 (元/亩)
	作业面 积(亩)
	补贴金额 (元)
	联系方式

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	


附件6
2025年中央财政农业社会化服务项目评价表

	任务指标
	评价依据
	标准得分
	项目县（区）自评
	设区市复核评价
	备注

	（一）制定方案（10分）
	县（区）级制定本年度农业社会化服务项目实施方案的及时性、完整性、规范性、可操作性
	10
	
	
	提供盖章方案

	（二）项目实施（40分）
	开展工作部署、政策宣传、项目培训、工作指导、监督检查等情况
	10
	
	
	图片、文件、宣传报道等

	
	公开主体遴选条件、项目实施内容等信息，公示主体遴选结果、财政补助对象和补助资金等信息。
	5
	
	
	网站截图、基层公示栏等影像资料

	
	制定资金管理、项目管理等制度文件。
	5
	
	
	有关制度

	
	安排服务小农户的补助资金或面积，占比超过60%以上得10分，未超过60%不得分。
	10
	
	
	服务小农户数统计表

	
	完成项目验收、项目总结
	5
	
	
	项目验收报告、项目总结报告

	
	及时填报“农业农村部转移支付管理平台”数据，数据真实、准确和完整。
	5
	
	
	农业农村部转移支付管理平台

	（三）项目绩效（50分）
	农业社会化服务项目任务面积完成情况，已完成得25分，未完成不得分。
	25
	
	
	农业农村部转移支付管理平台

	（四）工作创新（40分）
	农业社会化服务项目资金支出100%，得25分，未达100%，按比例得分。
	25
	
	
	农业农村部转移支付管理平台

	
	农业社会化服务新模式、新机制和新做法得到领导肯定，经验做法在全国或一定区域范围内推广交流。
	10
	
	
	文件、图片

	
	通过作业归集核实任务面积占比100%，得10分，未达100%，按比例得分。
	10
	
	
	作业轨迹汇总表

	
	县（区）财政安排资金及撬动社会资金用于农业社会化服务项目
	20
	
	
	文字材料说明资金投入情况，如服务主体投入资金、服务面积、服务农户数等情况。县（区）财政安排资金的，请进行相关说明，并提供拨款凭证

	（五）负面事件（-40分）
	资金拨付不及时造成资金沉淀
	-10
	
	
	根据资金拨付情况进行评分

	
	违规使用资金、截留、挪用资金。
	-15
	
	
	

	
	项目实施过程有国家机关及其工作人员违法违纪现象
	-15
	
	
	

	合计
	基础分
	100
	
	
	


公开方式：主动公开。

                                                        　　           　　                                                                                             

桂林市雁山区农业农村局办公室          2025年7月31日印发 


